## строки (hidden)
Код СДР |  | Початок | Завершення | Тривалість
11.ЕНГ.ТК | С | 2026-03-24 | 2026-04-22 | 29
11.ЕНГ.ТК | D | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 6
11.ЕНГ.ТК1 | С | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 21
11.ЕНГ.ТК1 | D | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 4
12.ЕНГ.ТК | С | 2025-11-13 | 2026-01-11 | 59
12.ЕНГ.ТК | D | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 7
13.ЕНГ.ТК | С | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 39
13.ЕНГ.ТК | D | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 6
17.ЕНГ.ТК | С | 2025-09-18 | 2026-02-15 | 150
17.ЕНГ.ТК | D | 2026-02-16 | 2026-05-29 | 102
18.ЕНГ.ТК | С | 2025-11-12 | 2025-12-11 | 29
18.ЕНГ.ТК | D | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2
22.01.ЕНГ.ТК | С | 2025-02-28 | 2026-04-30 | 426
22.01.ЕНГ.ТК | D | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 3
26.ЕНГ.ТК | С | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 16
26.ЕНГ.ТК | D | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 6
31.ЕНГ.ТК | С | 2025-11-05 | 2026-04-17 | 163
31.ЕНГ.ТК | D | 2026-02-19 | 2026-03-18 | 27

## графік БМР+рух робочої сили
Графік виконання будівельно-монтажних робіт та руху робочої сили
ЛОТ № | Блок № | № п/п | СДР | Персонал підрядника | Дата початку | Дата завершення | Тривалість | 2025 |  |  |  | 2026 | [19 empty] | Примітка
[8 empty] | Грудень |  |  |  | Січень |  |  |  | Вересень |  |  |  | Жовтень |  |  |  | Листопад |  |  |  | Грудень
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Графік виконання робіт:
|  | 1 | B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.C.01.ТК | Електрогазозварювальник | 2026-10-10 | 2026-11-19 | 40
Монтажник обладнання / трубопроводів
|  | 2 | B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.C.01.ТХ | Зварювальник КМ | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 21
Монтажник обладнання / трубопроводів
|  | 3 | B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.D.01.ТХ | Зварювальник КМ | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 7
Монтажник обладнання / трубопроводів
Орієнтовний перелік робітників необхідних для виконання робіт:
|  | 1 | Інші спеціальності та персонал: | Водій спецтехніки
|  | 2 |  | Муляр
|  | 3 |  | Ізолювальник
|  | 4 |  | Арматурник
|  | 5 |  | Бетоняр
|  | 6 |  | Маляр
|  | 7 |  | Інші
|  | 8 | Інженерно-технічний персонал та спеціалісти: | Спеціаліст з неруйнівного контролю
|  | 9 |  | Геодезист
|  | 10 |  | Інженер з охорони праці
|  | 11 |  | Майстер
|  | 12 |  | Прораб
|  | 13 |  | Налагоджувальник насосного обладнання
|  | 14 |  | Начальник дільниці
Загальна кількість персоналу необхідна для виконання будівельно-монтажних робіт по днях по професіях:
|  |  |  | Електрогазозварювальник |  |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Зварювальник КМ |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Монтажник обладнання / трубопроводів |  |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Водій спецтехніки |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Муляр |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ізолювальник |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Арматурник |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бетоняр |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Маляр |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Спеціаліст з неруйнівного контролю |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Геодезист |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інженер з охорони праці |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Майстер |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Прораб |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начальник дільниці |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всього робітників |  |  | 43
|  |  |  | Загалом робітників на день: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Виконання БМР
Проведення ПНР