Додаток №___ до Наказу

ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

від «__» ____ р. № __

(Типовий Договір субпідряду

(Підприємство Групи - Генпідрядник))

ТИПОВА  ФОРМА

ДОГОВІР СУБПІДРЯДУ №____

(на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні Роботи)

Дата: «___» _________ 20___ року				                                                      м. ________________________________

Генпідрядник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

Субпідрядник: ________________________________________________________________________________________________

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Нижченаведені терміни використовуються в наступних значеннях:

Акт здачі-приймання виконаних Робіт (або Акт остаточного приймання) - документ, що підписується Сторонами по закінченню виконання Робіт у порядку, передбаченому розділом 12 Договору, за формою, що відповідає зразку (Додаток № 6), і підтверджує виконання Робіт, передбачених Договором.

Акт передавання Об'єкта Робіт - документ, що підписується Сторонами в момент надання Субпідряднику доступу до Об'єкта Робіт, у порядку, передбаченому Договором, за формою, що відповідає зразку (Додаток № 22), та підтверджує прийняття Субпідрядником Об'єкта Робіт для виконання Робіт.

Акт проміжної здачі-приймання виконаних Робіт (або Акт проміжного приймання, або АВР) - документ, що підписується Сторонами щомісяця в порядку, передбаченому розділом 12 цього Договору, за формою, яка відповідає зразку (Додаток № 5), і який підтверджує виконання певного виду або Етапу Робіт за певний період.

Виконавча документація - текстові та графічні документи, регламентовані чинним законодавством, що відображають фактичне виконання проєктних рішень і фактичний стан Об'єкта та його елементів у процесі виконання Робіт у міру завершення визначених у проєктній документації Робіт. Перелік Виконавчої документації наведено в Додатку № 12.

Виробнича документація - сукупність документів, що відображають хід виконання будівельно-монтажних Робіт (графіки виконання Робіт, добово-місячні графіки, графіки фінансування, звіти з виконання Робіт, заявки на ввезення/вивезення матеріально-технічних ресурсів, реєстри ввезення/вивезення матеріально-технічних ресурсів тощо).

Графік виконання Робіт (Графік) - документ, у якому визначено строки виконання Етапів Робіт, що становить Додаток № 2 до Договору. Графік може також містити інформацію про обсяги Робіт, що підлягають виконанню щомісяця, у фізичних одиницях виміру та грошовому вираженні.

Дата набрання чинності Договором - "______" ___________ 20____ року.

Дефекти/Недоліки/Вади –  відхилення характеристик та/або якості, та/або форми, та/або розмірів, та/або інших параметрів Робіт, конструктивних елементів, та/або частин Об'єкта Робіт, обладнання від вимог нормативно-технічної документації або проєктної документації.

Договір - цей Договір, підписаний уповноваженими представниками Сторін, з Додатками, змінами та Додатковими угодами до нього.

Додаткові Роботи - усі види будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших Робіт, потреба у виконанні яких виникла після Дати набрання чинності Договором, зокрема, внаслідок зміни Проєктної документації.

Додаток - документ, підписаний уповноваженими представниками Сторін, що є невід'ємною частиною Договору. Під терміном "Додаток" розуміється кожна конкретна, будь-яка з або всі частини Договору, як наявні на дату його укладення, так і складені після його укладення.

На дату укладення Договору Додатками до Договору є:

Додаток № 1 -    Перелік Проєктної документації.

Додаток № 2 -    Графік виконання Робіт.

Додаток № 2.1 - Детальний Графік виконання Робіт.

Додаток № 3 -     Кошториси з розрахунком за видами та обсягами Робіт.

Додаток № 4 -     Зразок Заявки Субпідрядника на видачу тимчасових перепусток на територію Замовника.

Додаток № 5 -     Зразок Акту проміжної здачі-приймання виконаних Робіт (Акту проміжного приймання).

Додаток № 6 -     Зразок Акту здачі-приймання виконаних Робіт (Акту остаточного приймання).

Додаток № 7 -     Зразок Акту готовності до виконання наступного Етапу Робіт.

Додаток № 7.1. - Зразок Акту про завершення Етапу Робіт.

Додаток № 8 -     Зразок Реєстру ввезення/вивезення матеріалів за __________ 20__р.

Додаток № 9 -       Зразок Акту на передачу матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей Генпідрядника Субпідрядникові для проведення Робіт.

Додаток № 10 -  Зразок Акту на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності Генпідрядника, використані при проведенні Робіт.

Додаток № 11 -   Перелік Дозвільної документації.

Додаток № 12 -   Перелік Виконавчої документації.

Додаток № 13 -   Зразок Акту відповідності обладнання.

Додаток №14 – Зразок Графіку підписання Актів проміжного приймання та Акту остаточного приймання та Зразок щомісячного графіка підписання Актів проміжного приймання та Акту остаточного приймання.

Додаток №15 -  Зразок місячно-добового графіка виконання Робіт на наступні три місяці (якщо строк Робіт перевищує тримісячний строк) або на весь строк Робіт (якщо строк Робіт не перевищує три місяці).

Додаток № 16 -   Зразок місячно-добового графіку виконання Робіт.

Додаток № 17 -   Зразок графіку постачання матеріалів і обладнання Генпідрядником.

Додаток № 18 -   Зразок Акту на Роботи, що включаються/виключаються.

Додаток № 19 -  Зразок Акту обліку фактично відпрацьованого часу важких машин і механізмів при виконанні Додаткових Робіт.

Додаток № 20 -   Зразок Акту про відшкодування витрат на використання машин і механізмів

Додаток № 21 -   Зразок Акту передачі Додаткових Робіт.

Додаток № 22 -   Зразок Акту передачі Об'єкта Робіт.

Додаток № 23 -    Перелік та форма надання документів для отримання перепусток на  Активах МЕТІНВЕСТ

працівникам підрядних та субпідрядних організацій

Додаток № 24 -    Чек-лист Субпідрядника.

Додаток № 25 -    Зразок Форми надання даних про заміну матеріально-технічних ресурсів підрядними

організаціями.

Додаток № 26 -    Зразок Графіку постачання матеріалів та обладнання Субпідрядником.

Додаток № 27 -      Зразок Форми надання даних щодо переліку всіх Робіт, запланованих до виконання на наступну добу.

Додаток № 28 -   Зразок Переліку гарантованих показників обладнання.

Додаток № 29 -   Зразок Переліку підсумкової Технічної та звітної документації на обладнання.

Додаток № 30 -   Зразок Акту про зупинку Робіт через повітряну тривогу або погодні умови.

Додаток № 31 -   Зразок Вимог до пусконалагоджувальних Робіт.

Дозвільна документація - документація дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність наявності якої перед початком та під час виконання Робіт передбачена законодавством, примірний перелік якої наведено у Додатку № 11.

Етап Робіт - комплекс Робіт, для якого Графіком передбачено окремий код СДР, вартість і строки виконання (дата початку і дата закінчення).

Замовник - замовник будівництва, яким є _______________________ (найменування юридичної особи, на території якої/в інтересах якої виконуються Роботи).

Загальні умови - Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668.

Кошторис/Кошторисна документація - Кошториси з розрахунком за видами та обсягами Робіт на підставі одиничних розцінок, складені на підставі інвесторської Проєктної, Кошторисної документації.

Об'єкт Робіт - _______________ (будівлі, споруди, приміщення, внутрішні та зовнішні установки, відкритий майданчик, територія, обладнання та інші об'єкти, на яких виконуються Роботи - обрати необхідне), ____________________ (основні параметри: площа, потужність тощо), розташовані за адресою: ____________________ (адреса місцезнаходження).

Обладнання - обладнання, передбачене Додатками № 17 і № 26.

Особи, залучені Субпідрядником - фізичні особи, які перебувають із Субпідрядником у трудових відносинах, та/або фізичні особи, залучені Субпідрядником на підставі цивільно-правових договорів, та/або юридичні особи, залучені Субпідрядником у порядку, передбаченому розділом 10 Договору, а також фізичні особи, які як перебувають у трудових відносинах із такими юридичними особами, так і залучені такими юридичними особами на підставі цивільно-правових договорів.

ПДВ - податок на додану вартість.

Приховані Роботи - Роботи, які технологічно приховують під час виконання подальших Робіт або монтажу конструкцій, унаслідок чого перевірити якість, обсяги та правильність їх виконання стає неможливим, або виправлення якості виконання яких буде неможливо виконати без руйнування (перероблення) наступних за технологією Робіт. Основні види таких Робіт визначаються положеннями чинних стандартів, регламентів і норм, а також проєктною документацією відповідної стадії проєктування.

Проєктна документація - текстові та графічні матеріали, затверджені Замовником у встановленому порядку, якими визначаються архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, Кошториси, а також інша документація Об'єкта Робіт.

Проєкт виконання Робіт (ПВР)-вид проєктно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проєкту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних Робіт.

Проєкт організації будівництва (ПОБ) – вид проєктно-технологічної документації у складі проєкту, яка містить рішення з організації будівництва об’єкта в цілому та, за необхідності, черги, пускового комплексу, відокремленої частини, частини об’єкта будівництва, підготовчих Робіт.

Роботи - усі види будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших Робіт, передбачені Проєктною документацією, перелік якої перелік якої зазначено у Додатку № 1 та Кошторисах (Додаток № 3), а також рішеннями осіб, що здійснюють авторський нагляд, які видаються в процесі будівництва.

Структурна декомпозиція Робіт (СДР) - таблична модель проєкту, що розкриває його рівень за рівнем до ступеня деталізації, необхідного для ефективного планування і контролю. СДР представляє проєкт у вигляді ієрархічної структури Робіт, отриманої шляхом послідовної декомпозиції.

Технічна документація - документи, які окремо або в сукупності з іншими документами визначають правила монтажу/застосування та експлуатації виробу/матеріалу та (або) відображають відомості, що засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу/матеріалу, гарантії та відомості щодо його монтажу/застосування та експлуатації протягом встановленого строку служби, та наявність яких обов'язкова під час експлуатації виробу/матеріалів і отримання дозволу на експлуатацію згідно з вимогами Українського законодавства (зокрема - паспорт виробу, формуляр та/або опис виробу, інструкція з монтажу/застосування та (або) експлуатації, схеми і креслення будови виробу, відомість запасних частин, інструменти та пристосування для монтажу/застосування та обслуговування тощо)

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  - Роботи: Субпідрядник зобов'язується на власний ризик у порядку та на умовах, передбачених Договором, виконати Роботи _____________________ (надалі – «Роботи»), а також усі Додаткові Роботи, доручені Генпідрядником.

  - Об’єкт Робіт - _________________________________. Генпідрядник зобов'язується надати Субпідряднику Об'єкт Робіт, прийняти та оплатити належним чином виконані відповідно до умов Договору Роботи в порядку та у строки, передбачені Договором.

  - Склад та обсяги Робіт, які доручаються для виконання Субпідряднику, визначено Проєктною документацією, перелік якої зазначено у Додатку № 1, Кошторисами (Додаток № 3), Чек-листом Субпідрядника (Додаток № 24), а також рішеннями осіб, що здійснюють авторський нагляд, які видаються в процесі будівництва. Проєктна документація передається Генпідрядником Субпідряднику в порядку, передбаченому розділом 6 Договору.

  - У разі внесення змін до Договору у зв'язку з необхідністю виконання Додаткових Робіт, такі Додаткові Роботи стають частиною Робіт та вводяться в Договір шляхом укладення відповідних Додаткових угод, які регулюють порядок та особливості їх виконання.

- СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

  - Строки виконання Робіт за цим Договором, визначаються Графіком виконання Робіт (Додаток № 2) (далі - "Графік").

Строки виконання Додаткових Робіт за цим Договором визначаються відповідними Додатковими угодами до Договору.

    - Договором може бути передбачений Детальний Графік виконання Робіт (Додаток 2.1.), який призначений для контролю процесу виконання Робіт.

    - Графік виконання Робіт (Додаток 2) призначений для визначення строків виконання Робіт. Графік виконання Робіт превалює над усіма іншими Додатками до Договору в частині визначення строків виконання Робіт.

[Залежно від дати (події), від якої починає відраховуватись початок строку виконання Робіт, обирається один з вказаних нижче альтернативних варіантів пункту 3.2.:

  - Якщо датою початку виконання Робіт за Графіком є дата оформлення наряду-допуску, Субпідрядник зобов'язаний виконати всі необхідні дії та оформити наряд-допуск протягом [14] календарних днів від Дати набрання чинності Договором. Якщо Субпідрядник не повідомив Генпідрядника про отримання наряду-допуску або про неможливість оформлення наряду-допуску з причин, що не залежать від Субпідрядника, за один день до спливу цього строку, то датою початку виконання Робіт вважається [п'ятнадцятий] календарний день від Дня набрання чинності Договором. Про оформлення наряду-допуску Субпідрядник зобов'язаний письмово повідомити Генпідрядника на наступний робочий день з додаванням до повідомлення копії наряду-допуску.»                                                                                                                                                                                                                                  
              Або:

«3.2. Якщо Графіком передбачено направлення Генпідрядником повідомлення про початок Робіт, Субпідрядник зобов'язаний виконати всі необхідні дії та оформити наряд-допуск за [14] календарних днів до дати, вказаної Генпідрядником в повідомленні. Якщо Субпідрядник не повідомив Генпідрядника про отримання наряду-допуску або про неможливість оформлення наряду-допуску з причин, що не залежать від Субпідрядника, за один день до спливу цього строку, то датою початку Робіт вважається [п'ятнадцятий] календарний день з дати направлення повідомлення. Про оформлення наряду-допуску Субпідрядник зобов'язаний письмово повідомити Генпідрядника на наступний робочий день з додаванням до повідомлення копії наряду-допуску.»

Або:

«3.2. Якщо датою початку Робіт за Графіком є календарна дата, Субпідрядник зобов'язаний виконати всі необхідні дії та оформити наряд-допуск до настання цієї дати. Якщо Субпідрядник не повідомив Генпідрядника про неможливість оформлення наряду-допуску з причин, що не залежать від Субпідрядника, за один день до цієї дати, то строк початку Робіт обчислюється з цієї дати, і дата (строк) їх завершення зміні не підлягає.»

Або:

«3.2. Якщо датою початку Робіт за Графіком є Дата набрання чинності Договором, вважається, що всі необхідні дії для початку Робіт виконані Сторонами до цієї дати, і Сторони не можуть посилатися на неможливість виконання Робіт з якихось причин, що залежать від Сторін.»].

  - Виконання Генпідрядником грошових зобов'язань, зокрема, виплата Субпідряднику авансу, якщо він передбачений Договором, не впливає на строки виконання Робіт.

  - При виникненні обставин, що уповільнюють хід Робіт, в тому числі, знаходження Об'єкту Робіт в стані, що не дозволяє приступити до виконання Робіт, несвоєчасна передача Проєктної документації, прострочення постачання матеріалів, які згідно з Договором постачаються Генпідрядником, Субпідрядник зобов'язаний письмово повідомити про такі обставини Генпідрядника не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту виявлення таких обставин, але в будь-якому разі не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту їх виникнення, обґрунтувавши вплив виникнення таких обставин на строк виконання Робіт. Проєктна документація (або її частина) вважається переданою несвоєчасно, якщо дата її передачі згідно з пунктом 6.1 Договору настала пізніше, ніж передбачена Графіком дата початку відповідних Робіт.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Генпідрядника про виникнення обставин, що уповільнюють перебіг Робіт, позбавляє Субпідрядника права посилатися на такі обставини як на підставу для звільнення Субпідрядника від відповідальності за порушення строків виконання Робіт.

  - Зміни передбачених Договором строків виконання Робіт можливі:

- за згодою Сторін, шляхом внесення змін до Договору у випадках:

(1) Додаткових Робіт,

(2) виключення з обсягу Робіт, передбачених Договором, будь-якої частини;

- в односторонньому порядку Генпідрядником у випадку, передбаченому пунктом 3.6. Договору.

  - Генпідрядник має право ухвалювати рішення про призупинення, поновлення, продовження строків виконання Робіт, які доводяться до відома згідно п. 21.10 Договору і мають обов'язкову силу для Субпідрядника.

  - Фактична дата закінчення Етапів Робіт визначається датою підписання Генпідрядником Акту про завершення Етапу Робіт. Підписання Акту про завершення Етапу Робіт не позбавляє Генпідрядника права пред'явлення претензій щодо якості, строків виконання та інших вимог до Робіт, які передбачені Договором.

  - Фактичний строк закінчення всіх Робіт за Договором визначається датою підписання Генпідрядником Акту здачі-приймання виконаних Робіт (Акту остаточного приймання (Додаток № 6)).

  - Строки, необхідні для подання та погодження Осіб, що залучаються Субпідрядником, включено до загальних строків виконання Робіт, передбачених Графіком виконання Робіт. Субпідрядник несе повну відповідальність за своєчасність представлення/залучення Осіб, що залучаються Субпідрядником, у рамках Графіку виконання Робіт, незалежно від кожного випадку погодження/заперечення Генпідрядника щодо тієї чи іншої Особи.

  - Щомісяця, разом з Актом проміжного приймання, Субпідрядник зобов'язаний надати Генпідряднику місячно-добові графіки виконання Робіт на наступний звітний період (з 20 числа поточного місяця до 19 числа наступного місяця), місячно-добові графіки виконання Робіт на наступні три місяці та Графік підписання Актів проміжного приймання на наступні три місяці. Ненадання Субпідрядником місячно-добових графіків виконання Робіт на наступний звітний період, місячно-добових графіків виконання Робіт на наступні три місяці та Графіку підписання Актів проміжного приймання на наступні три місяці надає Генпідряднику право не підписувати Акт проміжного приймання до моменту їх надання.

Місячно-добовий графік виконання Робіт на наступний звітний період має бути:

- складено за погодженим Сторонами зразком (Додаток № 16);

- розроблено на основі Графіка виконання Робіт (Додаток № 2);

- розроблений відповідно до структури декомпозиції Робіт (СДР) проєкту, наведеної в Графіку виконання Робіт (Додаток № 2), включно з технологією і взаємозв'язками виконуваних Робіт, та містити інформацію про всі види Робіт, які заплановано виконати в даному періоді, фізичні обсяги Робіт за кожною роботою;

- виконаний у форматі *.XLS (MS Exсel) або *.MPP (MS Project 2007-2013) або *.XER (Oracle Primavera 6.х 7.х 8.х).

У разі, якщо Субпідрядник не виконав обсяги Робіт, передбачені Графіком виконання Робіт, та відповідним до нього місячно-добовим графіком у звітному періоді, Субпідрядник зобов'язаний разом із наданням місячно-добового графіка на поточний звітний період надати письмовий звіт щодо причин порушення строків виконаних Робіт за звітний період, із зазначенням запланованих заходів щодо ліквідації відставання у наступному звітному періоді, водночас невиконані обсяги у звітному періоді повинні бути внесені до місячно-добового графіка наступного звітного періоду.

Щоб уникнути непорозумінь, узгоджені або затверджені уповноваженими представниками Сторін щомісячні місячно-добові графіки не змінюють строки виконання Робіт, передбачені Графіком виконання Робіт (Додаток № 2), і не звільняють Субпідрядника від відповідальності у випадках порушення Субпідрядником строків або обсягів виконання Робіт, передбачених Графіком виконання Робіт, але можуть слугувати доказом прострочення виконання Робіт.

3.11. Перед початком кожного Етапу Робіт, а також на кожні 3 місяці Робіт Субпідрядник зобов'язаний узгодити графік Робіт у деталізованій формі за кодами СДР/підоб'єктами з Генпідрядником.

У процесі виконання Робіт контроль виконується за допомогою надання Субпідрядником звіту з виконання Тижнево-добового графіку-завдання (ТДГЗ) до виконання на початку тижня (початок звітного періоду) та приймається за фактом виконаних обсягів Робіт наприкінці тижня (закінчення звітного періоду).

- ЦІНА РОБІТ

  - Ціна Робіт за цим Договором складає ______ грн. без урахування ПДВ, ПДВ  _________ грн., з урахуванням ПДВ -___________ грн. Сторони обізнані щодо рівня цін на ринку і вважають ціни, встановлені цим Договором такими, що відповідають рівню цін, який склався на ринку аналогічних Робіт на умовах, аналогічних умовам цього Договору.

  - Ціна Робіт визначена на підставі Кошторисів, включає прибуток Субпідрядника та компенсацію всіх витрат, яких Субпідрядник зазнає або може зазнати в процесі виконання Робіт, передбачених цим Договором, і є твердою Ціною. Ціни, зазначені в Кошторисах, є твердими Цінами.

Субпідрядник несе відповідальність за можливі збитки, які можуть бути нанесені Генпідряднику внаслідок неправильності вибору та/або застосування методики розрахунку обсягу і Ціни Робіт на підставі вихідних даних та/або проєктної документації, переданої йому Генпідрядником, а також внаслідок недостовірності даних Ціни Робіт.

  - Вартість пусконалагоджувальних Робіт включає в себе виконання всіх вимог, зазначених у Додатку №31.

  - Ціна Робіт може бути змінена у випадках:

(1) доручення Додаткових Робіт (на вартість Додаткових Робіт),

(2) виключення з обсягу Робіт, передбачених Договором, будь-якої частини (на вартість Робіт, що виключено),

(3) надання Генпідрядником матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів, техніки, машин та механізмів для виконання Робіт, якщо їхня вартість була включена до Ціни Робіт.

У зазначених випадках Ціна Робіт вважається зміненою після укладення Сторонами відповідної Додаткової угоди.

Зміна способу виконання Робіт тягне за собою зміну Ціни Робіт тільки у бік зменшення.

  - Збільшення Ціни Робіт, щодо яких підписано Акт проміжної здачі-приймання виконаних Робіт, оплачених Робіт або Робіт, у рахунок яких сплачено аванс, не допускається.

  - Ціна Робіт зменшується на суму фактично використаних енергоресурсів, трудових і матеріально-технічних ресурсів, техніки, машин і механізмів, наданих Замовником і Генпідрядником. Величина зменшення Ціни Робіт визначається Сторонами щомісяця в Акті приймання-передавання енергоресурсів, трудових і матеріально-технічних ресурсів, техніки, машин і механізмів у Роботу та утримується із суми, що формується на підставі Акту проміжної здачі-приймання виконаних Робіт.

  - Сторони погодили такі фіксовані кошторисні параметри, що використовуватимуться для визначення Ціни Додаткових Робіт, раніше не передбачених документами, переліченими у Додатку № 1 і Додатку № 3:

- розмір заробітної плати - _______________;

- величина загальновиробничих витрат - _______________;

- величина прибутку - _______________;

- величина адміністративних витрат - _______________.

Фіксовані кошторисні параметри діють протягом усього строку дії Договору.

  - Ціною Договору є сума Цін усіх Робіт, що підлягають виконанню на підставі Договору, включаючи Додаткові Роботи.

- ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ТА УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

  - Джерело фінансування Робіт - недержавні кошти.

Порядок фінансування визначає Генпідрядник самостійно.

  - Розрахунки за цим Договором здійснюються на підставі рахунків Субпідрядника в безготівковому порядку в національній валюті, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Субпідрядника.  За згодою Сторін можливі вексельна та інші форми оплати, що не суперечать чинному законодавству України.  Жодна оплата за цим Договором, у тому числі, жоден аванс, не є завдатком.

  - __ % (___________) від Ціни Робіт, прийнятих на підставі кожного Акту проміжного приймання, оплачується протягом _______ (____________) календарних днів з дня настання останньої з подій:

(1) підписання Сторонами відповідного Акту проміжного приймання,

(2) отримання Генпідрядником рахунку Субпідрядника.

___ % (___________) від Ціни Робіт, прийнятих на підставі відповідного Акту проміжного приймання, оплачується протягом _______ (____________) календарних днів з дня підписання Акту остаточного приймання.

  - Акти проміжного приймання формує Субпідрядник, беручи до уваги встановлену цим Договором Ціну Робіт і фактично виконаний обсяг Робіт. Усі помилки/неточності в розрахунках обсягів Робіт та/або їх Ціни відносяться на рахунок Субпідрядника і не є підставою для зміни Ціни Робіт.

  - Субпідрядник зобов'язаний перерахувати грошові кошти, надмірно отримані від Генпідрядника, на поточний рахунок Генпідрядника негайно, але не пізніше, ніж через три банківські дні з моменту отримання відповідної вимоги Генпідрядника.

  - Датою оплати в усіх випадках є дата списання грошових коштів з поточного рахунку Генпідрядника.

  - Зарахування зустрічних однорідних вимог можливе тільки за наявності письмової згоди Генпідрядника. При цьому Генпідрядник має право здійснити залік зустрічних однорідних вимог без згоди Субпідрядника.

[Альтернативне формулювання пункту 5.7 (може бути включено за рішенням Ініціатора, якщо Субпідрядник не згоден із редакцією п. 5.7):

«5.7. Зарахування зустрічних однорідних вимог здійснюється за письмовою згодою Сторін»].

  - Усі банківські витрати оплачуються наступним чином:

- витрати на послуги Банку Субпідрядника - за рахунок Субпідрядника;

- витрати на послуги Банку Генпідрядника - за рахунок Генпідрядника.

  - У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням Акту звірки.

  - Якщо Договором або Додатковою угодою до нього передбачається виплата авансу, то застосовуються такі правила:

5.10.1. Аванс виплачується за кодом СДР і може бути використаний виключно відповідно до коду СДР.

5.10.2. Якщо аванс виплачено на придбання матеріалів або обладнання, Субпідрядник зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту перерахування грошових коштів своїм постачальникам матеріалів та обладнання надати Генпідрядникові звіт із зазначенням виду матеріалів та обладнання, роботи або послуги, найменування, місцезнаходження контрагента, місця зберігання товарів до моменту їхнього постачання до Об'єкту Робіт , умов і строків постачання, виконання робіт, надання послуг, а також копії платіжних доручень, що підтверджують перерахування грошових коштів.

5.10.3.  У разі невиконання зобов'язання, передбаченого підпунктом 5.10.2, а також у разі нецільового використання авансу, Генпідрядник має право вимагати, а Субпідрядник зобов'язаний повернути аванс протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання вимоги Генпідрядника. Тягар доведення освоєння та цільового використання авансу лежить на Субпідряднику.

5.10.4. Якщо Сторони письмово не домовляться про інше, аванс, виплачений за кодом СДР, погашається в розмірі [100] % вартості прийнятих за таким кодом СДР Робіт, на підставі Актів проміжної здачі-приймання Робіт, підписаних Сторонами після виплати авансу. Якщо вартість  прийнятих за цим кодом СДР Робіт менша, ніж сума авансу, то різниця погашається в наступному періоді, за який Сторони підписують Акт проміжної здачі-приймання виконаних Робіт, і так далі, до повного погашення авансу. Погашення авансу за іншими кодами СДР допускається за згодою Сторін.

5.11. Субпідрядник зобов'язаний надати Генпідряднику графік підписання АВР на наступні три місяці в електронному вигляді та на паперовому носії.

5.12. Щомісяця, разом із документами проміжного приймання Робіт, не пізніше 20-го числа поточного місяця Субпідрядник зобов'язаний надати Генпідряднику Щомісячний графік підписання АВР. Графік фінансування та Щомісячний графік фінансування є основою для планування Генпідрядником порядку та обсягів платежів у процесі виконання Договору та не є підставою для таких платежів.

Субпідрядник до 1-го числа місяця, наступного за звітним, надає звіт із закриття Актів проміжного приймання за звітний період. У разі порушення Субпідрядником у звітному періоді строків закриття АВР, передбачених Графіком закриття АВР, Субпідрядник зобов'язаний разом із звітом надати інформацію про причини такого відставання із зазначенням запланованих заходів щодо ліквідації відставання у наступному звітному періоді, водночас невиконані обсяги у звітному періоді повинні бути внесені до Щомісячного графіка підписання АВР наступного звітного періоду.

5.13. До настання строку оплати будь-якого платежу за Договором, Субпідрядник зобов'язаний виконати вимоги пункту 11.1.21 Договору. Якщо вимоги пункту 11.1.21 Договору не виконані Субпідрядником до настання строку оплати, Генпідрядник має право здійснити оплату після виконання Субпідрядником вимог пункту 11.1.21 Договору.

[Умови п. 5.13. не застосовується у разі, якщо Субпідрядник не є платником ПДВ].

5.14. Утримання. Генпідрядником в односторонньому беззастережному порядку із суми, що підлягає сплаті Субпідрядникові, можуть бути  утримані:

- неустойка,

- понесені витрати і збитки,

шляхом надсилання Субпідрядникові відповідного повідомлення із зазначенням суми неустойки, розрахунку витрат і збитків.

По факту переказу Генпідрядником коштів у сумі, що підлягає сплаті Субпідрядникові після утримання, зобов'язання Генпідрядника щодо переказу коштів у сумі, яка підлягала сплаті Субпідрядникові до утримання, а також зобов'язання Субпідрядника щодо сплати Генпідряднику неустойки, витрат і збитків, зазначених у повідомленні, вважаються виконаними.

Якщо сума, що підлягає утриманню, перевищує суму, що підлягає сплаті Субпідрядникові, Генпідрядник має право також в односторонньому порядку утримати недостатнє із сум, які належать до оплати Субпідрядникові по будь-якому іншому договору Субпідрядника із Генпідрядником. Утримання неустойки, витрат і збитків не тягне зміну Ціни Робіт.

[Якщо Субпідрядник не згоден із редакцією п. 5.14, пункт може не включатись за рішенням Ініціатора].

5.15. Надлишково отримані кошти підлягають поверненню Субпідрядником:

- негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги Генпідрядника або

- в інший строк, погоджений Сторонами.

- ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЄКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

  - Забезпечення Робіт Проєктною документацією здійснюється Генпідрядником. Генпідрядник передає Субпідряднику Проєктну документацію, (її частини) у формі електронного документа, скріпленого кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом (у випадках, дозволених законодавством), засобами електронного документообігу або 2-х екземплярів з печаткою “До виконання Робіт” Проєктної документації (її частини) на паперовому носії, згідно з переліком, наведеним у Додатку № 1.  Генпідрядник може передати, а Субпідрядник зобов'язаний прийняти Проєктну документацію частинами.

Датою передачі Проєктної документації (або її частини) є дата першої з подій:

- дата надіслання Проєктної документації (її частини) у формі електронного документа, скріпленого кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом (у випадках, дозволених законодавством), засобами електронного документообігу;

- дата накладної  про передачу 2-х екземплярів з печаткою “До виконання Робіт” Проєктної документації (її частини) на паперовому носії.

[Альтернативне формулювання пункту 6.1 (може бути включено якщо Субпідрядник здійснює забезпечення Робіт Проєктною документацією):

«6.1. Забезпечення Робіт Проєктною документацією здійснюється Субпідрядником. Субпідрядник розробляє та передає Генпідряднику Проєктну документацію, згідно з переліком, наведеним у Додатку № 1, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати укладення цього Договору. Допускається передача Субпідрядником та прийняття Генпідрядником Проєктної документації частинами.

Порушення Субпідрядником вказаних в цьому пункті строків розробки та передачі Генпідряднику Проєктної документації виключає можливість Субпідрядника посилатись на порушення Генпідрядником строків її погодження та затвердження, як на підставу для продовження строків виконання Робіт за Договором.

Датою отримання Генпідрядником Проєктної документації (або її частини) є дата першої з подій:

- дата отримання Генпідрядником Проєктної документації (її частини) у формі електронного документа, скріпленого кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом (у випадках, дозволених законодавством), засобами електронного документообігу;

- зазначена в накладній дата отримання Проєктної документації (її частини) Генпідрядником на паперовому носії»].

[Строк розробки та передачі Субпідрядником Проєктної документації, зазначений у альтернативному формулюванні п. 6.1, та дата, від якої розпочинається вирахування цього строку, можуть бути змінені за рішенням Ініціатора].

  - Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання від Генпідрядника Проєктної документації, Субпідрядник зобов'язаний вивчити її та, в разі виявлення помилок, упущень та інших чинників, що не дають змоги виконати Роботи в обумовлені у Договорі строки та за обумовлену Ціну, або потребують виконання Додаткових Робіт, що не передбачені Проєктною документацією, письмово повідомити Генпідрядника з обґрунтуванням таких причин. У разі ненадання такого повідомлення Субпідрядником, Субпідрядник позбавляється права посилатися на неточності (невідповідності) Проєктної документації для звільнення Субпідрядника від відповідальності за порушення строків виконання Робіт та інших зобов'язань, передбачених Договором.

[Альтернативне формулювання пункту 6.2 (включається у разі використання альтернативного формулювання п. 6.1):

«6.2. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання від Субпідрядника Проєктної документації, Генпідрядник зобов'язаний вивчити, погодити та повернути її Субпідряднику, або, у разі виявлення помилок, упущень та інших чинників, що не дають змоги виконати Роботи на обумовлених у Договорі умовах, письмово повідомити про це Субпідрядника та не погоджувати Проєктну документацію до усунення Субпідрядником Недоліків. Перелік Недоліків з обґрунтуванням, а також строки їх усунення Субпідрядником визначаються Генпідрядником у відповідному Акті. В такому випадку погодження та повернення Субпідряднику Проєктної документації здійснюється Генпідрядником протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати її отримання від Субпідрядника після усунення ним Недоліків».

[Строк погодження та повернення Генпідрядником Субпідряднику Проєктної документації, зазначений у альтернативному формулюванні п. 6.2, може бути змінений за рішенням Ініціатора. Також, за рішенням Ініціатора, строк усунення Недоліків може бути визначений за погодженням Сторін].

  - Субпідрядник зобов'язаний повернути  Генпідряднику Проєктну документацію в кількості 1 (одного) екземпляру у складі Виконавчої документації із записами про відповідність фактично виконаних Робіт Проєктній документації, зроблених технічним керівником (головним інженером або технічним директором) Субпідрядника, та переданої Генпідрядником згідно з п.6.1.

[Альтернативне формулювання пункту 6.3 (включається у разі використання альтернативного формулювання п. 6.1):

«6.3. За результатами виконаних Робіт, Генпідрядник у складі Виконавчої документації підтверджує відповідність фактично виконаних Робіт Проєктній документації.»]

6.4. Передання Проєктної документації третім особам забороняється, крім випадків, щодо яких Субпідрядником отримано письмову згоду Генпідрядника. Субпідрядник не має права розголошувати третім особам будь-яку інформацію про зміст Проєктної документації, технічні рішення і знання, що були використані при її створенні без письмової згоди Генпідрядника. Якщо для цілей виконання Договору Субпідрядник виготовив копії Проєктної документації або її частини, такі копії підлягають знищенню або переданню Генпідряднику в момент підписання Акту здачі-приймання виконаних Робіт.

[Пункт 6.4 за необхідності може бути доповнений наступною умовою:

«Генпідрядник має право передавати Проєктну документацію третім особам без додаткового письмового погодження Субпідрядника».]

6.5. Майнові права  і права інтелектуальної власності на Проєктну документацію.

6.5.1. Майнові права інтелектуальної власності на Проєктну документацію та іншу документацію, інженерно-конструкторські, технічні рішення, будь-які звіти, висновки, інші результати Робіт, які створюються або можуть бути створеними в ході або в результаті виконання Договору (далі - об`єкти права інтелектуальної власності) Субпідрядником для Генпідрядника, на замовлення останнього згідно з умовами Договору, належать Генпідряднику з моменту їх створення. Такі об`єкти права інтелектуальної власності можуть використовуватися Генпідрядником будь-якими відомими йому способами, зокрема, як це передбачено Договором та за умови, що ці способи не суперечать законодавчим вимогам.

6.5.2. Під майновими правами на об’єкти права інтелектуальної власності, які належать Генпідряднику відповідно до умов п. 6.5.1 Договору, розуміється, зокрема,

А) право на використання об'єктів права інтелектуальної власності в будь-якій формі і будь-яким способом, у тому числі, але не виключно:

-   опублікування (випуск у світ);

-   відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

- публічне виконання і публічне сповіщення, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки;

-   повторне оприлюднення;

-   публічна демонстрація і публічний показ;

-   переклад;

-   переробка, коригування, адаптація та інші подібні зміни об'єкту права інтелектуальної власності;

- включення об'єктів права інтелектуальної власності як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

-  розповсюдження шляхом продажу його примірників (в тому числі втілених на цифрових носіях інформації, виготовлених як власними силами, так і з залученням третіх осіб), відчуження іншим способом;

-  імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Цей перелік не є вичерпним. Використанням об'єктів права інтелектуальної власності можуть бути й інші дії, не заборонені законом.

Б) виключне право дозволяти використання об'єктів права інтелектуальної власності;

В) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

Г) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені діючим законодавством України, у тому числі Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторські та суміжні права», а також  ратифікованими Україною міжнародними угодами і конвенціями.

6.5.3. Територія, на яку поширюються виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що належать Генпідряднику за Договором, є територія всього Світу, без будь-яких обмежень.

6.5.4. Оплата вартості майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності, включена до вартості відповідних Робіт  Субпідрядника за Договором.

6.5.5. Субпідрядник заявляє, що умови співпраці з Особами, залученими Субпідрядником до створення об'єктів права інтелектуальної власності обов’язково включають умови про передачу (відчуження) Субпідряднику в повному обсязі усіх виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються Особами, залученими Субпідрядником, і зобов’язується надати Генпідряднику, на його вимогу, засвідчені копії договорів, укладених з Особами, залученими Субпідрядником. Субпідрядник  гарантує наявність у нього всіх необхідних прав (в тому числі прав інтелектуальної власності та прав, які стосуються дозволів на використання імен і зображень фізичних осіб, передбачених ст. ст. 296, 308 Цивільного Кодексу України (в тих випадках, коли це необхідно) для виконання Договору. У разі, якщо для виконання Договору виникне необхідність в отриманні додаткових прав Субпідрядник зобов'язується їх належним чином отримати до передачі результатів Робіт Генпідряднику і гарантує, що виконання Договору не порушує будь-які права третіх осіб.

6.5.6. Субпідрядник зобов’язується при укладанні договорів та угод з авторами об'єктів права інтелектуальної власності, іншими особами, що беруть участь у виконанні Робіт за цим Договором чи виробництві (створенні) об’єктів інтелектуальної власності за Договором або у зв’язку із ним, дотримуватися умов Договору та забезпечувати відповідні умови про передання (відчуження) такими особами усіх майнових прав інтелектуальної власності та/або згоди (дозволів) щодо немайнових прав таких осіб на результат їх творчої діяльності та на об'єкти права інтелектуальної власності з метою забезпечення належності Генпідряднику виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у повному обсязі. Субпідрядник заявляє та гарантує, що розроблені (створені) за Договором об'єкти права інтелектуальної власності та усі їх складові не будуть порушувати нічиїх інтересів та законних прав, у тому числі авторських, суміжних, не наноситимуть шкоди честі, гідності, діловій репутації третіх осіб. Усі та будь-які претензії, вимоги, позови третіх осіб у зв’язку з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, інших об’єктів інтелектуальної власності, створених за Договором або у зв’язку із ним, Генпідрядником та/або третіми особами (законними правовласниками), підлягають розгляду Субпідрядником самостійно, а у випадку відкриття позовного провадження Субпідрядник зобов’язується ввійти в процес в якості третьої особи на стороні Генпідрядника або пред’явити позов до особи – ініціатора такого позовного провадження. Збитки, понесені Генпідрядником у зв’язку з порушенням Субпідрядником наданих ним гарантій (зокрема всі документально підтверджені витрати, пов'язані з врегулюванням претензій або позовів третіх осіб, витрати на правову допомогу, сплату судового збору та інші витрати, пов'язані з підготовкою до участі та участю Генпідрядника в судовому процесі) підлягають відшкодуванню Субпідрядником в повному обсязі протягом 10 банківських  днів з дати отримання від Генпідрядника повідомлення та підтверджуючих документів (зокрема, рішення суду).

6.5.7. Субпідрядник гарантує Генпідряднику, що на момент передачі результатів Робіт Субпідрядником сплачені всі винагороди та інші платежі, які відповідно до законодавства України підлягають виплаті авторам, співавторам та іншим особам, які брали участь у створенні (виробництві) об’єктів права інтелектуальної власності.

6.5.8. Генпідрядник має право передавати майнові права інтелектуальної власності, визначені  п. 6.5 Договору, третім особам без отримання у подальшому жодних додаткових дозволів від Субпідрядника та/або будь-яких інших третіх осіб. Субпідрядник  гарантує Генпідряднику, що при подальшому використанні  об’єктів права інтелектуальної власності не потрібно буде здійснювати будь-які платежі на користь Субпідрядника та/або третіх осіб.

6.5.9. Генпідрядник має право використовувати Проєктну документацію повністю або частково для створення власної Проєктної, Кошторисної документації та випускати створену власну  Проєктну та Кошторисну документацію під своїм ім'ям, а також передавати таке право третім особам.

6.5.10. Генпідрядник має право використовувати Проєктну документацію необмежену кількість разів, при цьому вартість Робіт, передбачена цим Договором, включає всі винагороди Субпідрядника за повторне/наступне використання Проєктної документації.

6.5.11. Відповідальність Субпідрядника обмежується рамками фактично розроблених та переданої Генпідряднику Проєктної документації, а у разі внесення Генпідрядником змін до документації без здійснення авторського нагляду або використання її без здійснення авторського нагляду Субпідрядник  не несе відповідальності за можливі наслідки.

6.5.12. Генпідрядник має право вносити будь-які зміни до Проєктної документації, її коригування без необхідності подальшого погодження зміненої /скоригованої Проєктної документації, при цьому Субпідрядник не несе відповідальності за результати використання Проєктної документації у тій частині, де вона була змінена/скоригована  не Субпідрядником.

6.5.13. У разі передачі Генпідряднику незавершеної Проєктної документації, інженерно-конструкторські, технічні рішення тощо  усі права, які Генпідрядник має відповідно до цього розділу та законодавства України (зокрема майнові права інтелектуальної власності), зберігаються  за Генпідрядником та належать йому за умови оплати вартості такої Проєктної документації.

6.5.14.  Генпідрядник має право на руйнування або будь-яку зміну об'єкта, створеного на підставі Проєктної документації, без узгодження з Субпідрядником. Це право переходить автоматично до будь-якого власника об'єкта, побудованого на підставі або з використанням Проєктної документації.

6.5.15. Положення п. 6.5. Договору дійсні протягом строку чинності прав щодо об’єктів права інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України.

- УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

  - Роботи виконуються в суворій відповідності до умов Договору та Проєктної документації.

  - Перед початком виконання Робіт Субпідрядник зобов'язаний оформити і пред'явити Генпідряднику оформлений комплект Дозвільної документації, перелічений у Додатку № 11.

  - Перелік документів, наведений у Додатку № 11, може бути доповнено (скорочено) документами, що визначаються Проєктною документацією, вимогами уповноважених органів, чинним законодавством у сфері будівництва. Комплект Дозвільної документації в повному обсязі повинен знаходитися у призначеного відповідно до п. 11.1.10 Договору відповідального за виконання Робіт Субпідрядника протягом усього часу виконання Робіт на будівельному майданчику. Субпідрядник зобов'язаний пред'явити його на першу вимогу Генпідрядника, Замовника або державних уповноважених органів, та в інших випадках, передбачених Договором або законодавством.

  - Не оформлення або несвоєчасне оформлення наряду-допуску чи не підписання Акту-допуску до Об'єкта Робіт (на територію для будівництва), а також недотримання процедури оформлення тимчасових перепусток на територію Замовника, не оформлення комплекту Дозвільної документації з причин, які не залежать від Генпідрядника або Замовника, не звільняє Субпідрядника від відповідальності за несвоєчасне виконання Робіт.

  - До початку виконання Робіт, але не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з дня надання Субпідряднику доступу до Об'єкта Робіт, Субпідрядник зобов'язаний пересвідчитись, що на Об'єкті Робіт відсутні фактори, які перешкоджають своєчасному, якісному та безпечному виконанню Робіт. У разі виявлення таких факторів Субпідрядник зобов'язаний повідомити Генпідрядника не пізніше наступного робочого дня. Приступаючи до виконання Робіт, Субпідрядник тим самим підтверджує, що такі фактори відсутні, і надалі позбавляється права посилатися на наявність таких факторів, крім випадків, коли такі фактори не могли бути виявлені до початку Робіт.

  - Доставлення Субпідрядником на територію Замовника матеріалів, техніки, інструментів та обладнання Субпідрядника, а також вивезення їх Субпідрядником з території Замовника, здійснюється відповідно до вимог внутрішніх документів Замовника, що регулюють порядок доступу співробітників/транспорту на територію Замовника.

  - У разі виникнення необхідності проведення Додаткових Робіт, Субпідрядник зобов'язаний не пізніше 24 годин з моменту виникнення такої необхідності надати Генпідряднику повідомлення з обґрунтуванням необхідності проведення Додаткових Робіт, пропозиціями щодо способів їх проведення, а також пропозицію за методикою розрахунку вартості Додаткових Робіт, і не приступає до проведення таких Додаткових Робіт до отримання згоди Генпідрядника на проведення зазначених Робіт. Для розрахунку вартості Додаткових Робіт повинні застосовуватися одиничні розцінки, встановлені у Додатку № 3 для видів Робіт, на які такі розцінки були узгоджені Сторонами.

Генпідрядник, який отримав повідомлення Субпідрядника про необхідність проведення Додаткових Робіт, розглядає його по суті і дає відповідь Субпідряднику. У разі згоди Генпідрядник розробляє (забезпечує розробку) або коригує Проєктну документацію. Після отримання від Генпідрядника Проєктної документації, Субпідрядник розробляє Графік та ПВР (Проєкт виконання Робіт) і подає їх на затвердження Генпідрядника та Замовника.

Якщо необхідність проведення Додаткових Робіт виявлено Генпідрядником, Генпідрядник повідомляє Субпідрядника про обсяг і строки виконання Додаткових Робіт і розробляє (коригує) Проєктну документацію. Після отримання повідомлення та Проєктної документації Субпідрядник зобов'язаний розробити Проєкт виконання Робіт і надати його на затвердження Генпідрядника та Замовника. Субпідрядник виконує Додаткові Роботи після затвердження Проєкту виконання Робіт, і після завершення їх виконання надає Генпідрядникові оформлений зі своєї сторони Акт на Роботи, що включаються і виключаються, за формою, що міститься у Додатку № 18.

Якщо вартість Додаткових Робіт не перевищує 25 % Ціни Робіт, передбаченої Договором на день його підписання, їх виконання не призводить до зміни строків виконання Робіт, передбачених Графіком виконання Робіт, та для визначення їх вартості застосовуються одиничні розцінки, встановлені у Додатку № 3, то Сторонами підписується Акт передавання Додаткових Робіт за зразком згідно з Додатком № 21, що має силу Додаткової угоди до Договору. Сукупна вартість Додаткових Робіт, переданих на підставі Акту передачі Додаткових Робіт, не може перевищувати 25 % Ціни Робіт, передбаченої Договором на день його підписання.

Вартість Робіт, раніше не передбачених Додатком № 3 та іншими Додатками до Договору, визначається шляхом складання договірних цін на підставі зафіксованих кошторисних параметрів, визначених у п. 4.7 Договору, при цьому рівень вартості матеріально-технічних ресурсів підтверджується рахунками, накладними, вартість машин і механізмів підтверджується відповідними розрахунками (калькуляціями) із застосуванням зафіксованих кошторисних параметрів. У разі включення до вартості Додаткових Робіт витрат на зведення тимчасових будівель і споруд, інших Робіт і витрат, не врахованих у кошторисних нормативах (витрати на відрядження, витрати на виконання Робіт у зимовий і літній час, доставка робітників до місця Роботи та інших витрат), їхня вартість підтверджується відповідними розрахунками згідно з нормами ДБН (ДСТУ).

Субпідрядник зобов'язаний виконати всі Додаткові Роботи, які з'являться в процесі виконання Робіт.

Якщо при виконанні Додаткових Робіт Субпідрядником використовуються важкі машини і механізми, розцінки по використанню яких не відображені в Додатку № 3, Субпідрядник зобов'язаний забезпечити ведення Акту обліку фактично відпрацьованого часу важких машин і механізмів при виконанні Додаткових Робіт (Додаток № 19 до цього Договору). Інформація, що міститься в такому Акті, підлягає щоденному підтвердженню відповідальним представником Субпідрядника, куратором Генпідрядника або керівником будівельних проєктів Генпідрядника. Інформація про використання важких машин і механізмів за поточний день, не підтверджена підписами перерахованих вище уповноважених представників Генпідрядника, не підлягає включенню в Акти на Роботи, які включають і виключають, а робота таких машин і механізмів не підлягає прийманню й оплаті.

Генпідрядник має право змінити Ціну Робіт в односторонньому порядку, якщо виявить, що Субпідрядник змінив спосіб виконання Робіт на більш дешевий.

  - Протягом строку дії Договору Субпідрядник зобов'язаний забезпечити наявність та належне оформлення Виконавчої документації про хід виконання Робіт, орієнтовний перелік якої наведено у Додатку № 12, Технічної документації, а також іншої документації, передбаченої чинним законодавством під час виконання будівельно-монтажних Робіт.

  - З метою оформлення Особам, залученим Субпідрядником, тимчасових перепусток на територію Замовника Субпідрядник зобов'язаний не менше, ніж за _____ робочі дні до початку Робіт, надати Генпідрядникові в письмовій формі заявку, що відповідає зразку (Додаток № 4), а також перелік документів (Додаток №23).

  - Затримання Особи, залученої Субпідрядником, на території Замовника за дії, пов'язані з порушенням правил перебування на Об’єкті Робіт (зокрема у випадку знаходження у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння); несанкціонованим виносом (вивезенням) майна, що не належить Субпідряднику або Особі, залученій Субпідрядником, псуванням зазначеного майна або його привласненням без факту виносу (вивезення) за межі території Замовника, порушенням правил охорони праці, охорони довкілля, пожежної безпеки, промислової санітарії, носіння засобів індивідуального захисту, а також інших умов, передбачених Договором, є підставою для недопускання таких Осіб, залучених Субпідрядником, на територію Замовника, анулювання раніше виданих їм тимчасових перепусток, а також для відмови у подальшій видачі перепусток.

  - Подаючи заявку на оформлення тимчасових перепусток на територію Замовника, Субпідрядник бере на себе відповідальність за своєчасне інформування Генпідрядника про припинення трудових відносин з переліченими в заявці особами протягом строку дії виданих їм тимчасових перепусток, а також про інші обставини, що є підставою для дострокового анулювання тимчасових перепусток, виданих на підставі відповідної заявки.

  - У строк до надання на адресу Генпідрядника в письмовій формі клопотання про дострокове анулювання тимчасових перепусток, виданих на підставі поданої Субпідрядником заявки, Субпідрядник несе відповідальність, передбачену Договором (незалежно від продовження трудових відносин між винними особами та Субпідрядником або Особою, залученою Субпідрядником, а також договірних відносин між Субпідрядником і Особами, залученими Субпідрядником, на момент настання підстав для притягнення Субпідрядника до відповідальності).

  - Субпідрядник зобов'язаний застосовувати матеріали та обладнання, передбачені Проєктною документацією та Додатками до Договору. У разі неможливості застосування матеріалів і обладнання, передбачених Проєктною документацією та Додатками, Субпідрядник зобов'язаний письмово звернутися до Генпідрядника з пропозицією щодо заміни матеріалів та обладнання і вказати об'єктивні причини неможливості їх застосування. Генпідрядник перевіряє обставини, що стали причиною заміни матеріалу і, в разі їх підтвердження, забезпечує внесення змін до Проєктної документації. У разі недотримання Субпідрядником порядку, передбаченого цим пунктом, Генпідрядник має право не оплачувати Роботи, виконані з порушенням Проєктної документації, і вимагати усунення виявлених Недоліків Робіт.

- УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО І ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ

  - Роботи та матеріально-технічні ресурси, які використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва, а також Проєктної документації до Договору.

  - З метою контролю відповідності технології виконання Робіт і відповідності матеріально-технічних  ресурсів встановленим вимогам Проєктної документації та вимогам законодавства України Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних Робіт у порядку, передбаченому цим Договором, відповідно до законодавства України. Від імені Замовника технічний нагляд може здійснюватися уповноваженим представником Замовника (Технічним замовником).

  - З метою контролю відповідності будівельно-монтажних Робіт Проєктній документації Генпідрядник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва в порядку, встановленому законодавством України.

  - Для здійснення технічного нагляду, авторського нагляду та контролю за виконанням Робіт Субпідрядник зобов'язаний негайно на вимогу Генпідрядника або осіб, що здійснюють такий нагляд і контроль, пред'являти виконані Роботи, Виконавчу документацію, Технічну документацію, надавати необхідну інформацію та документи, а також забезпечити безпечний доступ та безпечні умови огляду Об’єктів Робіт.

  - У разі виявлення невідповідності виконаної Роботи вимогам Договору та/або законодавству України, а також виявлення порушень технології виконання Робіт, Генпідрядник приймає рішення про усунення Субпідрядником допущених Недоліків або про зупинення виконання Робіт. Виявлені Недоліки в Роботі усуваються Субпідрядником власним коштом, без збільшення Ціни та загальної тривалості Робіт. У разі ухвалення Генпідрядником рішення про зупинення виконання Робіт з причини невідповідності виконаних Робіт вимогам Договору та/або законодавства України Субпідрядник не має права вимагати плату за Роботи або відшкодування витрат до усунення виявлених зауважень, а також змінювати строки виконання Робіт.

  - Субпідрядник, який відповідно до Договору забезпечує постачання виконуваних Робіт матеріально-технічними ресурсами, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів вимогам Договору та/або законодавства України зобов'язаний негайно здійснити їхню заміну. Роботи, виконані з використанням матеріально-технічних ресурсів, що не відповідають вимогам Договору та/або законодавству України, а також матеріально-технічні ресурси, на які не подано документи, що підтверджують їхню якість (зокрема паспорти, сертифікати, протоколи лабораторних випробувань), Генпідрядником не приймаються і не оплачуються.

- МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  - Забезпечення Робіт матеріально-технічними ресурсами здійснює Субпідрядник, за винятком обладнання та матеріалів, прямо зазначених у Додатку № 17, забезпечення якими виконує Генпідрядник.

  - Норми витрат матеріалів визначаються Проєктною документацією, а в разі відсутності їх у Проєктній документації, законодавством України. Субпідрядник має право проявити ощадливість, передбачену статтею 845 Цивільного кодексу України, виключно за письмовою згодою Генпідрядника.

  - Генпідрядник не несе відповідальності за  збереження матеріалів та обладнання Субпідрядника.

  - Субпідрядник зобов'язаний забезпечити контроль якості матеріалів, які застосовуються під час виконання Робіт, а також забезпечити наявність документів, що підтверджують їхню якість, зокрема сертифікатів, технічних паспортів, протоколів випробувань. Результати вхідного контролю матеріалів, конструкцій, виробів, що надходять на будівельний майданчик, Субпідрядник повинен вносити в журнал вхідного контролю якості.

  - У разі використання матеріалів та обладнання Генпідрядника, Сторони керуються наступним:

    - Генпідрядник надає матеріали та обладнання в порядку, визначеному у Додатку № 17 до Договору;

    - Матеріали надаються періодично, виходячи з потреби Субпідрядника, на підставі заявки Субпідрядника, що надається за 2 робочі дні до дати надання матеріалів та обладнання. При цьому Субпідрядник своїми силами і за свій рахунок забезпечує своєчасне приймання від Генпідрядника матеріалів та обладнання, їх доставку з приоб'єктних складів Генпідрядника. Навантажувальні та такелажні Роботи на складі Генпідрядника виконуються силами і за рахунок Генпідрядника.

    - У разі передання Генпідрядником матеріалів та обладнання Субпідряднику, Сторони оформляють Акт на передання матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей Генпідрядника Субпідряднику для проведення Робіт (Додаток № 9).

    - Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження (псування) матеріалів і обладнання Генпідрядника з моменту отримання Субпідрядником і до підписання Акту здачі-приймання виконаних Робіт несе Субпідрядник. Субпідрядник зобов'язаний відшкодувати вартість пошкоджених (зіпсованих) матеріалів і обладнання, а також матеріалів і обладнання, що були використані в Роботах, щодо яких Субпідрядником допущено Дефекти, за цінами, за які такі матеріали і обладнання були придбані, або за цінами придбання нових матеріалів та обладнання Генпідрядником. За погодженням з Генпідрядником Субпідрядник може замінити пошкоджені матеріали та обладнання за свій рахунок.

    - Надлишки матеріалів (невикористані матеріали) та обладнання підлягають поверненню Субпідрядником до моменту здійснення Генпідрядником приймання всіх Робіт за цим Договором або протягом 3 (трьох) днів з моменту припинення цього Договору, або підлягають вивезенню в порядку, передбаченому пунктом 11.1.16 Договору, за рішенням Генпідрядника.

    - На використані у звітному періоді матеріали та обладнання Субпідрядник зобов'язаний формувати і передавати Генпідрядникові Акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності Генпідрядника, використані при проведенні Робіт (Додаток № 10).

    - Щокварталу, і в будь-якому випадку перед початком остаточного приймання Робіт, Субпідрядник зобов'язаний формувати і передавати Генпідряднику перелік невикористаних матеріалів, вузлів обладнання, конструкцій, наданих Генпідрядником, якщо такі надавалися.

  - Генпідрядник зобов'язаний забезпечити Субпідрядника електроенергією, та іншими видами енергоресурсів за раніше погодженими з Субпідрядником обсягами і технічними вимогами до енергоресурсів відповідно до погодженого з Генпідрядником Проєкту виконання Робіт. Генпідрядник забезпечує надання точок підключення відповідно до технічних умов на підключення, що видаються Замовником. Субпідрядник самостійно несе витрати на прокладання тимчасових мереж енергоносіїв на майданчик будівництва до місць виконання Робіт від наданих точок підключення та встановлення приладів комерційного обліку тимчасових мереж енергоносіїв.

  - У разі зміни технічних вимог на підключення до енергоносіїв, Субпідрядник зобов'язаний поінформувати Генпідрядника письмово, але не менше, ніж за 3 (три) робочі дні до наміченої дати зміни споживання запланованих раніше обсягів споживання енергоресурсів.

  - Обсяг фактично використаних енергоресурсів на потреби будівництва оформляють Актом за участю представників Замовника, Генпідрядника і Субпідрядника до 20 числа звітного місяця. Кількісні показники споживання енергоресурсів визначаються за показниками приладів комерційного обліку. У разі відсутності приладів комерційного обліку або їх несправності кількісні показники споживання енергоресурсів визначаються розрахунковим методом:

- для електроенергії - шляхом розрахунку суми максимальної електричної потужності електрообладнання Субпідрядника завезеного на територію Замовника, на кількість годин на добі (24 години) та кількість робочих днів у звітному періоді;

- для решти енергоресурсів - шляхом розрахунку максимальної пропускної спроможності трубопроводу, що підводить енергоресурс до точки споживання Субпідрядника, на кількість годин на добі (24 години) та кількості робочих днів у звітному періоді.

  - У разі постачання обладнання Субпідрядником, Субпідрядник зобов’язаний пред'являти це обладнання Генпідряднику на території Замовника, з оформленням Акту відповідності обладнання, що постачається.

  - Роботи виконуються з використання техніки, машин і механізмів Субпідрядника. У виняткових випадках техніка, машини і механізми можуть бути надані Генпідрядником. У разі надання Генпідрядником техніки, машин і механізмів, якщо їхня вартість була включена до Ціни Робіт, то Ціна Робіт підлягає зменшенню на вартість залучення техніки, машин і механізмів, оплачену Генпідрядником третім особам. Величина зменшення Ціни Робіт визначається щомісяця, виходячи з фактичного напрацювання машино-годин, на підставі розцінок Генпідрядника, і фіксується тристороннім Актом за участю Замовника, Генпідрядника та Субпідрядника за зразком згідно з Додатком № 20 до Договору. Не підписання Акту Замовником не впливає на його юридичну силу.

- ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

  - Залучення до виконання Робіт трудових ресурсів забезпечує Субпідрядник. Субпідрядник підтверджує, що має в штаті достатню кількість працівників потрібної кваліфікації для виконання Робіт на Об'єкті будівництва. На вимогу Генпідрядника Субпідрядник зобов'язаний надати список працівників із зазначенням спеціальностей або штатний розклад для підтвердження достатності персоналу.

  - Субпідрядник зобов'язаний забезпечити дотримання всіма Особами, залученими Субпідрядником, трудового законодавства України, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку.

  - На вимогу Генпідрядника Субпідрядник зобов'язаний відсторонити від виконання Робіт Осіб, залучених Субпідрядником, у разі їхньої недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушення правил і норм охорони праці, промислової та пожежної безпеки та інших випадків, передбачених Договором.

  - За умови надання згоди Генпідрядника у письмовій формі, Субпідрядник має право залучати для виконання окремих обсягів (об'єктів, етапів, видів) Робіт третіх осіб. Водночас відповідальність за неналежне виконання та/або порушення Субпідрядником та Особами, залученими Субпідрядником, цього Договору перед Генпідрядником, несе Субпідрядник.

Особи, залучені Субпідрядником, які залучаються до виконання Робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати повний комплект Дозвільної документації, передбачений вимогами чинного законодавства України, зокрема ліцензію на виконувані Роботи, дозволи та декларації на виконання Робіт підвищеної небезпеки;

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові, кадрові, адміністративні), достатні для виконання Робіт; мати досвід виконання аналогічних Робіт.

Субпідрядник зобов'язаний включати до договорів з Особами, залученими Субпідрядником, пункти, аналогічні цьому Договору, щодо порядку допуску до Об'єкта Робіт та доступу до нього, вимог з охорони праці, отримання Дозвільної документації, ведення Виконавчої документації, охорони довкілля та інших пунктів про загальні правила виконання Робіт на Об'єкті Робіт.

У разі необхідності залучення до виконання Робіт Осіб, які залучаються Субпідрядником, Субпідрядник у письмовій формі надає Генпідрядникові інформацію, що містить відомості про склад Осіб, залучених Субпідрядником, обсяги (Етапи, види) Робіт, для виконання яких вони залучаються, орієнтовні строки участі кожної з них у виконанні Робіт, а також переліки працівників та Осіб, залучених Субпідрядником, із зазначенням часу виконання та Об'єкта Робіт. При цьому строк участі кожної з Осіб, залучених Субпідрядником, у виконуваних Роботах не повинен перевищувати строку участі в них Субпідрядника. В іншому випадку, після закінчення строку участі Особи, залученої Субпідрядником, у виконанні Робіт, а також за відсутності письмової згоди Генпідрядника, Генпідрядник має право не допускати працівників та Осіб, що залучаються Субпідрядником, на територію Замовника.

  - Генпідрядник має право, як за попереднім погодженням із Субпідрядником, так і за власною ініціативою, надати для виконання Робіт власні трудові ресурси або трудові ресурси третіх осіб, у разі якщо у Генпідрядника є підстави вважати, що виконання Робіт винятково силами трудових ресурсів Субпідрядника, неможливе у строки та з якістю, передбаченими Договором. У такому разі Ціна Робіт підлягає зменшенню на вартість трудових ресурсів, наданих Генпідрядником. Вартість трудових ресурсів, наданих Генпідрядником, щомісяця фіксується Сторонами в Актах проміжної здачі-приймання виконаних Робіт на основі Актів виконаних Робіт між Генпідрядником та третіми особами, а в разі надання власних трудових ресурсів Генпідрядника, - виходячи з розміру заробітної плати, передбаченої пунктом 4.7 Договору.  Достатньою підставою для надання трудових ресурсів з ініціативи Генпідрядника є відхилення від місячно-добового графіка або надання місячно-добового графіка, що не відповідає Графіку виконання Робіт.

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  - Субпідрядник зобов'язаний:

    - якісно виконати Роботи за Договором відповідно до затвердженої Генпідрядником Проєктної документації, а також вимог чинного законодавства, ДБН, ДСТУ, ТУ, СНіП, ДБН;

    - виконати Роботи у строк, установлений Графіком виконання Робіт;

    - погоджувати з представниками Генпідрядника будь-які дії, що впливають на виробничий процес Генпідрядника та/або Замовника;

    - забезпечувати цілодобовий вільний і безпечний доступ до місць проведення Робіт у робочі, вихідні та святкові дні (під час проведення Робіт на будівельному майданчику) Представникам Замовника, Генпідрядника, осіб, що здійснюють авторський і технічний нагляд, уповноважених органів, членам приймальних комісій, іншим підрядникам і субпідрядникам, які проводять Роботи на Об'єкті Робіт;

    - виконувати вимоги осіб, уповноважених здійснювати авторський і технічний нагляд за виконанням Робіт, а також осіб, які здійснюють контроль за дотриманням вимог з охорони праці та промислової безпеки;

    - виконувати отримані під час виконання Робіт вказівки Генпідрядника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Субпідрядника;

    - забезпечити дотримання працівниками Субпідрядника та Особами, залученими Субпідрядником, чинних на території Замовника нормативних актів з охорони праці, санітарії, охорони довкілля та безпеки дорожнього руху, з протипожежної безпеки, радіаційної безпеки, а також вимог внутрішніх документів Замовника, що регулюють порядок доступу працівників/Осіб/транспорту на територію Замовника та оформлення документів на ввезення-вивезення товарно-матеріальних цінностей;

    - своєчасно оформлювати і передавати Генпідряднику Виконавчу і Технічну документацію на будівельно-монтажні Роботи, зокрема документи, що свідчать про відповідність використаних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання встановленим вимогам нормативних документів;

    - протягом 7 (семи) днів з моменту здійснення Генпідрядником остаточного приймання виконаних Робіт за цим Договором або з дати настання обставин, які є підставою для дострокового анулювання тимчасових перепусток, виданих Особам, залученим Субпідрядником, повернути Генпідрядникові за Актом приймання-передачі зазначені тимчасові перепустки;

    - протягом п'яти робочих днів, що настають за датою набрання Договором чинності, призначити відповідальних виконавців, зокрема технічного керівника та відповідального за виконання Робіт, для координації та узгодження з Генпідрядником перебігу виконання Робіт, а також спеціалістів, відповідальних за ведення графіків і надання звітності за ними, про що направити Генпідряднику письмове повідомлення. У повідомленні мають міститися:  П.І.Б. представників, займана у Субпідрядника посада, номери мобільних (стільникових) телефонів та електронні адреси. Несвоєчасне призначення відповідальних виконавців або оформлення розпорядчих документів про їхнє призначення та повноваження не є підставою для зміни строків виконання Робіт;

    - перед початком будівельних Робіт оформити комплект Дозвільної документації відповідно до Додатку № 11. У разі зміни зазначених документів або зміни їх складу, надати Генпідряднику відповідні зміни або змінені документи протягом 5 робочих днів з моменту виникнення таких змін;

    - щодобово подавати уповноваженому представнику Генпідрядника інформацію про перебіг виконання Робіт за формою місячно-добового графіка (Додаток № 16), підписану відповідальним представником Субпідрядника, у сканованому вигляді на електронну пошту Генпідрядника, вказану в цьому Договорі;

    - узгоджувати з особами, які здійснюють технічний та авторський нагляд, будь-які зміни і відхилення від затвердженої Проєктної документації;

    - забезпечувати в процесі проведення Робіт власними силами та за власний рахунок систематичне прибирання будівельного майданчика від будівельного сміття з його подальшим вивезенням на майданчик, зазначений Генпідрядником, або в місця складування за територією Замовника, визначені відповідно до укладеного Субпідрядником договору на вивезення сміття. Вартість прибирання та вивезення будівельного сміття, навіть якщо її не включено до Кошторису, вважається включеною в Ціну Робіт і додатковій оплаті не підлягає

    - забезпечити свій персонал під час будівництва санітарно-побутовими приміщеннями та засобами індивідуального захисту;

    - після завершення Робіт, але не пізніше ніж протягом семи календарних днів від дати підписання Акту остаточного приймання виконаних Робіт, вивезти з будівельного майданчика все власне обладнання та будівельну техніку, надлишки матеріалів, які належать Субпідрядникові або Особам, залученим Субпідрядником, здійснити демонтаж зведених ним тимчасових будівель та споруд і залишити по собі Об'єкт та будівельний майданчик у стані, який відповідає екологічним вимогам та санітарним нормам.

    - забезпечити збереження всього обладнання, конструкцій, матеріалів, а також будівельної техніки та витратних матеріалів, що знаходяться на будівельному майданчику, до підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних Робіт або припинення дії Договору;

    - здійснювати виклик Генпідрядника, особи, яка здійснює технічний нагляд, особи, яка здійснює авторський нагляд, для проведення проміжних приймань і для приймання прихованих Робіт у порядку, передбаченому п. 12.1.7 Договору;

    - Під час огляду виконаних Робіт комісією за участю представників Генпідрядника, авторського нагляду, технічного нагляду, забезпечити безпечний доступ до Робіт, які приймають, а також забезпечити присутність свого уповноваженого представника і наявність підготовлених до підписання документів, що входять до переліку Виконавчої документації;

    - Забезпечити збереження переданих Генпідрядником пунктів геодезичної розбивочної основи Об'єкта і закріплених осей будівель і споруд.

    - Порядок реєстрації податкових накладних:

      - Субпідрядник зобов'язаний:

- із дотриманням вимог чинного законодавства (зокрема, із застосуванням відображеного у встановленому порядку електронного підпису особи, уповноваженої Субпідрядником, та спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується для реєстрації податкових накладних), здійснити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних:

- податкової накладної на всю суму податкових зобов'язань з ПДВ, що виникли у Субпідрядника, з урахуванням строків, передбачених чинним законодавством, але не пізніше 5 числа календарного місяця, наступного за місяцем виникнення податкових зобов'язань з ПДВ;

- розрахунку коригування до податкової накладної на всю суму збільшення компенсації вартості Робіт, з дотриманням строків, передбачених чинним законодавством, але не пізніше 5 числа календарного місяця, наступного за місяцем зазначеного збільшення суми компенсації вартості.

- протягом 5 календарних днів з моменту зменшення суми компенсації вартості Робіт скласти і надати Генпідряднику у спосіб, узгоджений із Генпідрядником, розрахунок коригування до податкової накладної на всю суму зазначеного зменшення компенсації вартості.

- під час оформлення первинних документів, пов'язаних із виконанням Договору, зазначати у них інформацію про коди Державного класифікатора продукції та послуг, визначену з дотриманням вимог чинного законодавства.

11.1.21.2. Сторони погодили, що Генпідрядник має право виконати зобов’язання з оплати виконаних Робіт в сумі, що відповідає розміру податкових зобов’язань з ПДВ, протягом 20 календарних днів з дати реєстрації Субпідрядником податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, складеної у порядку визначеному чинним законодавством та цим Договором, та у відповідності з фактично виконаними Роботами, якщо більш пізній строк виконання грошових зобов'язань не визначено умовами Договору. В цьому випадку Генпідрядник не вважається таким, що прострочив виконання грошових зобов’язань. Умови цього пункту мають пріоритет перед умовами оплати, викладеними в цьому Договорі та Додатках до нього, та можуть застосовуватися незалежно від зазначених умов.

11.1.21.3. У разі, якщо внаслідок будь-яких дій чи бездіяльності Субпідрядника Генпідрядник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної у податковій накладній, Субпідрядник зобов'язаний відшкодувати Генпідряднику всі збитки, пов'язані з такими діями чи бездіяльністю, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому Генпідрядником відповідного повідомлення або в інший строк, узгоджений Сторонами.

11.1.21.4. Стосовно наведених випадків факт протиправних дій (вина) Субпідрядника щодо недотримання правил складання та реєстрації у встановлений спосіб податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, підтверджується відсутністю квитанції щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та неможливістю отримання Генпідрядником в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та не потребує додаткового доказування, в тому числі шляхом проведення будь-якої перевірки зі сторони контролюючого органу та не потребує складання відповідного Акту (довідки) перевірки і рішення відповідного контролюючого органу, складеного за результатами перевірки.

11.1.21.5. У разі, якщо на підставі документів, оформлених за результатами перевірки, проведеної уповноваженими державними органами (надалі – «Документи за результатами перевірки»), буде виявлено порушення Субпідрядником або контрагентами Субпідрядника встановлених чинним законодавством вимог, які підлягають виконанню платниками податків (у тому числі, але не виключно, вимог, пов'язаних із державною реєстрацією, перебуванням за місцем реєстрації та своєчасною сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів), у зв'язку з чим для Генпідрядника настануть негативні фінансові наслідки, виражені у втраті права на включення до податкового кредиту певних сум податку на додану вартість, у штрафних санкціях, що застосовуються до Генпідрядника, або в іншій формі, умови виконання грошових зобов'язань Генпідрядника перед Субпідрядником на підставі Договору вважатимуться зміненими з дати оформлення Документів за результатами перевірки таким чином:

- грошові зобов'язання у сумі, що відповідає розміру негативних фінансових наслідків, які настали для Генпідрядника, підлягають виконанню протягом 20 календарних днів з моменту закінчення оскарження Документів за результатами перевірки (надалі — «Момент закінчення оскарження»), якщо більш пізній строк виконання грошових зобов'язань не визначено умовами Договору;

- на період до Моменту закінчення оскарження Генпідрядник не несе відповідальності у формі неустойки, штрафів, пені, а також інших санкцій /компенсацій, пов'язаних із порушенням строків виконання грошових зобов'язань у сумі, що відповідає розміру негативних фінансових наслідків, які настали для Генпідрядника.

11.1.21.6. Моментом закінчення оскарження є дата отримання Генпідрядником:

- рішення про скасування в повному обсязі Документів за результатами перевірки, прийнятого державним органом, який оформив Документи за результатами перевірки, або іншим уповноваженим державним органом; або

- судового рішення, яке набрало чинності, про скасування в повному обсязі Документів за результатами перевірки, за умови що це судове рішення не скасоване судом вищої інстанції та не оскаржується сторонами спору, в межах якого було винесено судове рішення (у разі оскарження судового рішення про скасування Документів за результатами перевірки, Момент закінчення оскарження вважається таким, що не настав, до отримання Генпідрядником судового рішення, яке набрало чинності, про скасування в повному обсязі Документів за результатами повної перевірки внаслідок оскарження).

11.1.21.7. Генпідрядник зобов'язується в письмовій формі повідомити Субпідрядника про настання Моменту закінчення оскарження протягом 10 днів з моменту отримання документів, з якими пов'язане його настання.

[Якщо Субпідрядник не згоден із редакцією п. 11.1.21., строк виконання зобов’язань Субпідрядника щодо реєстрації податкової накладної, розрахунку коригування до податкової накладної може бути змінено з «5 числа календарного місяця/календарних днів» на «15 числа календарного місяця/календарних днів» після погодження із Податковим управлінням ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» або фінансовим директором Підприємства Групи, що є Стороною Договору)]

[У випадку, якщо Субпідрядник не є платником ПДВ, пункти 11.1.21. та п. 5.13 (який містить посилання на п. 11.1.21) не включаються до Договору].

    - До початку Робіт в умовах діючих небезпечних виробничих факторів оформити наряд-допуск у Замовника.

    - До початку монтажу обладнання, що постачається Субпідрядником, провести спільно з Генпідрядником приймання такого обладнання та оформити Акт відповідності обладнання, підготовлений за зразком (Додаток № 13). Субпідрядник не має права розпочинати монтаж обладнання, що постачається Субпідрядником, без наявності підписаного Сторонами Акту відповідності обладнання, оформленого за зразком (Додаток № 13).

    - При виконанні демонтажних Робіт з умовами збереження цілісності демонтованих конструкцій, матеріалів, обладнання здати демонтовані матеріали на склад Замовника, оформивши відповідний Акт здачі. При виконанні демонтажних Робіт без збереження цілісності, здати металобрухт Замовнику, виконавши зважування та оформивши відповідний Акт здачі металобрухту.

    - Забезпечити працівників Субпідрядника або Осіб, залучених Субпідрядником, засобами захисту від коронавірусу, зокрема, респіраторами або медичними масками, що закривають ніс та рот; в період карантину запровадити загальний обов'язок їх носіння під час перебування на території Замовника (Генпідрядника).

    - За своєю ініціативою або на вимогу Генпідрядника зупинити Роботи на період повітряної тривоги, або коли їх виконання забороняється нормативно-правовими актами у сфері охорони праці через несприятливі погодні умови. Про зупинення Робіт через повітряну тривогу або погодні умови Сторони складають Акт згідно зі зразком у Додатку № 30. До Субпідрядника не застосовуються штрафні санкції за прострочення виконання Робіт, що сталося по причині зупинки через повітряні тривоги або погодні умови.

  - Субпідрядник має право:

    - отримувати оплату за виконані Роботи в розмірах і в строки, обумовлені в цьому Договорі;

    - після отримання в письмовій формі згоди Генпідрядника, залучати для виконання окремих обсягів (об'єктів, Етапів, видів) Робіт Осіб, організовувати їхні дії.

  - Генпідрядник зобов'язаний:

    - для виконання Робіт надати Субпідряднику доступ до Об'єкта Робіт та інших необхідних об'єктів відповідно до Проєктної документації (Проєкту організації будівництва), за умови належного виконання Субпідрядником вимог п. 7.2, 7.9 Договору;

    - прийняти Роботи, виконані Субпідрядником, провести огляд їх результатів; у разі виявлення відступів від умов цього Договору або інших Недоліків - заявити про них Субпідряднику;

    - повідомити Субпідрядника про призначення таких представників: Куратора, Інженера технічного відділу, Фахівця кошторисного відділу, Фахівця з управління проєктами, Керівника будівельних проєктів, із зазначенням їхніх контактних даних і повноважень, а також повідомити про представників авторського нагляду та технічного нагляду із зазначенням їхньої контактної інформації;

    - передати Субпідряднику геодезичну розбивочну основу Об'єкта, розбивку осей будівель і споруд, на яких Субпідрядник виконує Роботи;

    - сплатити прийняті Роботи у порядку та на умовах, передбачених Договором.

  - Генпідрядник має право:

    - здійснювати контроль і нагляд за перебігом і якістю виконуваних Робіт, дотриманням строків і технології їх виконання, використанням Субпідрядником матеріалів і устаткування, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Субпідрядника та/або Осіб, залучених Субпідрядником. Субпідрядник не має права посилатися на нездійснення контролю і нагляду Генпідрядником як на підставу для звільнення Субпідрядника від відповідальності за хід і якість Робіт. Відсутність заяв Генпідрядника під час виконання Робіт не є згодою Генпідрядника на їх виконання з будь-якими відступами від вимог Проєктної документації або чинного законодавства;

    - вимагати від Субпідрядника усунення Недоліків, що виникають з його вини або вини Осіб, залучених Субпідрядником, без збільшення загальної тривалості та Ціни Робіт. Усунення Недоліків повинне бути здійснене Субпідрядником протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати направлення такої вимоги, якщо інший строк не погоджений Сторонами додатково;

    - вносити у процесі виконання Робіт зміни та доповнення до Проєктної та Технічної документації;

    - перевіряти правильність ведення Субпідрядником усієї Виконавчої документації, Технічної документації, що передбачена чинним законодавством у сфері будівництва, вимагати її якісного оформлення та своєчасного надання Генпідряднику;

    - у разі, якщо після підписання Акту проміжного приймання в Роботах виявлені Недоліки, не оплачувати такі Роботи  до усунення таких Недоліків;

    - у разі не усунення Субпідрядником в обумовлені строки Недоліків або в разі недосягнення згоди Сторонами з приводу таких строків, Генпідрядник має право в односторонньому порядку залучити для усунення Недоліків третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Субпідрядника, зокрема й шляхом утримання сум витрат, понесених ним у зв'язку з усуненням Недоліків третіми особами, із сум, що підлягають оплаті Субпідряднику за виконані Роботи та поставлені матеріали та обладнання;

    - відмовитися від приймання Робіт у разі виявлення Недоліків, які не можуть бути усунені. У цьому випадку Генпідрядник проводить розрахунок збитків, сума яких компенсується за рахунок Субпідрядника, зокрема шляхом її утримання, із сум, що підлягають оплаті Субпідряднику за виконані Роботи та поставлені матеріали та обладнання;

    - відмовитися від огляду Робіт безпосередньо на місці їх проведення в разі, якщо Субпідрядник не виконав вимоги п. 11.1.19 Договору;

    - у будь-який час до здачі йому результатів усіх Робіт або частини Робіт, відмовитися від їх виконання Субпідрядником, шляхом направлення Субпідряднику відповідного повідомлення з переліком Робіт, від виконання яких Субпідрядником він відмовляється.

### З моменту надсилання Генпідрядником повідомлення про відмову від виконання всіх або частини Робіт Субпідряднику, цей Договір втрачає чинність у частині, що стосується Робіт, зазначених у повідомленні, але зберігає чинність у частині, що стосується Робіт, які не зазначені в повідомленні.

### Генпідрядник у загальному порядку, встановленому цим Договором, виплачує Субпідряднику плату за виконану частину Роботи.

### Субпідрядник зобов'язаний негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги Генпідрядника, перерахувати на поточний рахунок Генпідрядника грошові кошти, раніше отримані від Генпідрядника за Роботи, від виконання яких Субпідрядником відмовився Генпідрядник.

- ЗДАЧА ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

  - Під час приймання виконаних Робіт (проміжного, остаточного) застосовуються такі ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИЙМАННЯ РОБІТ:

    - Територія приймання Робіт: приймання Робіт проводиться на території Замовника, з обов'язковою присутністю відповідальних виконавців Субпідрядника за пред'явленими до приймання Роботами, призначених у порядку п. п. 11.1.10 Договору.

    - Повний пакет документів, передбачений Договором для здійснення відповідного виду приймання Робіт, передається Субпідрядником Генпідрядникові «з рук у руки», про що робиться відповідна відмітка в накладній, у супровідному документі або в реєстрі передачі документів, або в інший погоджений Сторонами спосіб.

    - Приймання провадиться на підставі зданої Субпідрядником Виконавчої та Технічної документації в обсязі, передбаченому цим Договором і чинним законодавством у сфері будівництва, а також на підставі цього Договору та Додатків до нього, комісією у складі представників Сторін і, за бажанням Генпідрядника, представників осіб, що здійснюють технічний і авторський нагляди, які протягом п'яти робочих днів від дати початку приймання проводять перевірку відповідності Робіт вимогам до їхньої якості й обсягу шляхом огляду, замірів, випробувань, введення в експлуатацію та іншими способами на розсуд представників - учасників комісії.

    - Субпідрядник зобов'язаний забезпечити безпечний доступ учасників комісії до місця приймання (зокрема на висоті, у котлованах тощо).

    - Якість Робіт має відповідати вимогам Проєктної та Технічної документації, цього Договору, чинних норм і нормативів (зокрема  ДСН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНіП, ДБН, чинних галузевих відомчих будівельних норм (ВБН), паспортам, сертифікатам тощо на Об'єкт Робіт).

    - Матеріали та обладнання, на які Субпідрядник не надав необхідні документи (сертифікати), що підтверджують їхню якість, Виконавчу документацію, Роботи, виконані з Недоліками, щодо яких Субпідрядник не усунув видані зауваження, вважаються такими, що не відповідають вимогам Проєктної документації, стандартам, нормам, у зв'язку з чим прийманню та оплаті Генпідрядником не підлягають.

    - Приховані Роботи, а також Роботи, виконання яких вимагає оформлення Актів, передбачених Проєктною документацією та/або зазначених у Додатку № 12, підлягають прийманню Генпідрядником перед виконанням наступних Робіт. Субпідрядник не менш ніж за 12 годин до початку приймання таких Робіт має повідомити про це Генпідрядника, представника технічного нагляду, представника авторського нагляду шляхом направлення письмового повідомлення, а також повідомлення уповноважених представників Генпідрядника, технічного нагляду, авторського нагляду телефоном та електронною поштою. Повідомлення про приймання Робіт має бути надіслано Генпідряднику, особам, які здійснюють технічний та авторський нагляд, у робочі дні та години Роботи. Повідомлення має містити таку інформацію: найменування Субпідрядника, Об'єкта Робіт, перелік Робіт, що підлягають прийманню, ділянка, що підлягає прийманню (осі, ряди, найменування фундаменту), шифр проєкту, за яким виконували Роботи, дата і час приймання. Перелік Робіт, що підлягають пред'явленню з оформленням відповідних Актів, визначається вимогою проєкту та чинної нормативної документації. До початку приймання Робіт Субпідрядник зобов'язаний підготувати Акт приймання прихованих Робіт або інші Акти, передбачені Проєктною документацією та/або Додатком № 12, з обов'язковою наявністю необхідних для здійснення приймання додатків (виконавча зйомка, сертифікати якості застосованих матеріалів і виробів, протоколи випробувань). За результатами приймання оформляється Акт приймання прихованих Робіт або інші Акти, передбачені цим пунктом, у 2 (двох) примірниках. Акт має бути підписаний усіма особами, які беруть участь у прийманні таких Робіт. За наявності зауважень хоча б однієї особи, яка бере участь у прийманні Робіт, такі Роботи вважаються неприйнятими, і Субпідрядник зобов'язаний усунути всі виявлені зауваження. Повторне приймання Робіт здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом. До усунення всіх зауважень і підписання Акту Субпідрядник не має права приступати до виконання наступних Робіт.

### У випадках виявлення Прихованих Робіт, які не пред'являлися Генпідряднику, особам, які здійснюють технічний та авторський нагляди, Субпідрядник за вказівкою Генпідрядника за власний кошт повинен пред'явити такі Роботи до огляду, а потім відновити дану частину Прихованих Робіт і наступних Робіт.

### Приховані Роботи, а також Роботи, виконання яких вимагає оформлення Актів, передбачених Проєктною документацією та/або зазначених у Додатку № 12, не пред'явлені Генпідрядникові згідно з Договором, а також подальші види Робіт, не можуть бути включені до Акту проміжного приймання Робіт або Акту здачі-приймання виконаних Робіт і оплаті Генпідрядником не підлягають.

### [Кількість примірників Актів в п. 12.1.7.  може бути змінена за рішенням Ініціатора]

    - У разі виникнення між Сторонами спору щодо наявності Недоліків та/або причин їх виникнення, на вимогу однієї зі Сторін має бути проведена експертиза. Експертна організація або експерт, який залучається для проведення такої експертизи, повинен мати атестацію та кваліфікацію судових експертів, а також бути внесеними до реєстру атестованих судових експертів. Експертна організація та умови проведення експертизи визначаються за згодою Сторін. Якщо Сторонами не досягнуто згоди щодо установи/організації/підприємства/кандидатури експерта та/або умов проведення експертизи, то Генпідрядник, який ініціює проведення експертизи, визначає експертну організацію/експерта на власний розсуд та оплачує таку експертизу самостійно.  У разі встановлення висновком експертизи наявності Недоліків у Роботах та/або причинно-наслідкового зв'язку між діями/бездіяльністю Субпідрядника та Недоліками, що виникли, Субпідрядник зобов'язаний компенсувати всі понесені Генпідрядником витрати на проведення експертизи не пізніше трьох днів від дати направлення відповідної вимоги Генпідрядника. Генпідрядник має право вимагати від Субпідрядника надання питань, що виносяться на експертизу з боку Субпідрядника, а Субпідрядник зобов'язаний їх надати не пізніше ніж за три дні від дати отримання відповідної вимоги Генпідрядника.  Субпідрядник не має права ставити на будь-яку подальшу експертизу питання, які не були поставлені ним на виконання вимоги Генпідрядника про надання таких питань. У разі проведення експертизи за ініціативою Субпідрядника, Субпідрядник зобов'язаний отримати від Генпідрядника питання, які виносяться на експертизу, обрати експертну організацію зі списку таких організацій, наданих Генпідрядником та оплачує проведення експертизи самостійно.

  - ПРОМІЖНІ ПРИЙМАННЯ Робіт здійснюються Сторонами щомісяця в такій послідовності:

  - Субпідрядник формує у 7 примірниках Акт проміжного приймання, який підлягає оформленню на підставі Кошторисів (Додаток № 3), фактично виконаних обсягів Робіт, але не більше за узгоджені Сторонами у Проєктній та Кошторисній документації. Витрати на зведення тимчасових будівель та споруд, інші Роботи та витрати, не враховані в кошторисних нормативах (витрати на відрядження, витрати на проведення Робіт у зимовий та літній час, доставку робітників до місця Роботи та інші витрати), передбачені Кошторисом, включаються до Акту проміжного приймання пропорційно до Ціни виконаних Робіт, розрахованих за одиничними розцінками.

  - Субпідрядник пред'являє для перевірки особі, призначеній Генпідрядником для цієї мети, (надалі - Куратору) разом з Актом проміжного приймання наступні документи:

    - повний комплект Виконавчої документації та Технічної документації на виконані будівельно-монтажні Роботи, передбачений Договором і чинним законодавством, як необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію, зокрема документи, що засвідчують якість матеріалів, які постачають, і які свідчать про відповідність використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання встановленим вимогам нормативних документів, зокрема сертифікати або паспорти якості Субпідрядника або виробника (у разі, якщо Субпідрядник не є виробником), санітарно-гігієнічні висновки, сертифікати радіологічного контролю (у передбачених законодавством випадках), протоколи випробувань матеріалів згідно з вимогою нормативної документації, монтажну документацію для реєстрації, пред'явлення до огляду об'єкта й одержання допуску до експлуатації, згідно з вимогами нормативної, Технічної документації, в органах Держпраці й Держенергонагляду, Акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності Генпідрядника, використані при проведенні Робіт (Додаток № 10),

    - документи, що підтверджують кількість та/або обсяг виконаних Робіт і обсяги поставлених матеріалів (результати провішування, відомості змонтованих елементів/вузлів/агрегатів, креслення конструкцій металевих деталювальних (КМД)).

    - За відсутності зауважень, у тому числі до повноти надання та правильності оформлення Виконавчої та Технічної документації, Куратор попередньо підтверджує зазначені в Акті обсяги та види виконаних Робіт шляхом проставлення підпису у графі «Підтвердження обсягів та видів Робіт» Акту проміжного приймання, а також підписує перелік (опис) наданої Виконавчої та Технічної документації.

  - Субпідрядник пред'являє визначеному Генпідрядником інженеру технічного відділу (надалі – Інженер технічного відділу) підписаний Куратором Акт проміжного приймання та документи, зазначені у п. 12.4.1 Договору разом із переліком (описом) Виконавчої документації та Технічної документації. Інженер технічного відділу проводить попередню перевірку Виконавчої документації та Технічної документації в частині повноти та правильності оформлення наданих документів та, за відсутності зауважень, консолідує документацію, підписує перелік (опис) переданої Субпідрядником Виконавчої та Технічної документації та ставить підпис у графі «Передача Виконавчої документації» Акту проміжного приймання.

  - Субпідрядник пред'являє призначеному Генпідрядником керівнику будівельних проєктів  (надалі – Керівник будівельник проєктів) наступну Виробничу документацію:

    - звіт про хід виконання Робіт за цим Договором, підготовлений за формою місячно-добового графіка виконання Робіт на звітний період (Додаток № 16) – в електронному вигляді та на паперовому носії. У разі порушення Субпідрядником у звітному періоді строків виконання Робіт, передбачених Графіком виконання Робіт, Субпідрядник зобов'язаний разом із звітом надати інформацію про причини такого відставання;

    - місячно-добовий графік виконання Робіт на наступний звітний період, передбачений п. 3.10. Договору. У разі порушення Субпідрядником у звітному періоді строків виконання Робіт, передбачених Графіком виконання Робіт, Субпідрядник зобов'язаний у місячно-добовому графіку на наступний звітний період відобразити заходи, спрямовані на приведення фактичного порядку виконання Робіт у відповідність до порядку, передбаченого Графіком виконання Робіт. У разі, якщо реалізація таких заходів передбачається протягом більш ніж одного звітного періоду, Субпідрядник зобов'язаний надати також уточнюючий Графік виконання Робіт на весь період до закінчення виконання всього обсягу Робіт;

    - другі екземпляри всіх заявок на ввезення/вивезення матеріалів за звітний місяць зі штампом охорони Замовника - в електронному вигляді на адресу ______________@metinvestholding.com та на паперовому носії;

    - реєстри ввезення/вивезення матеріально-технічних ресурсів за звітний період (Додаток № 8) - в електронному вигляді на адресу ______________@metinvestholding.com та на паперовому носії;

    - перелік працівників Субпідрядника та Осіб, залучених Субпідрядником, яким оформлені перепустки на територію Замовника - в електронному вигляді та на паперовому носії.

  - Керівник будівельних проєктів проводить попередню перевірку документів, зазначених у п.12.6 на відповідність Договору та Додаткам до нього, та, за відсутності зауважень, ставить підпис у графі «Передача Виробничої документації» Акту проміжного приймання.

  - Субпідрядник надає визначеному Генпідрядником фахівцю кошторисного відділу (надалі – Фахівець кошторисного відділу) для перевірки відповідності Ціни виконаних Робіт Ціні, яка встановлена у Договорі, наступні документи: Акт проміжного приймання, підписаний відповідно до п. 12.4, 12.5, 12.7 Договору, Довідку про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3 та Акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності Генпідрядника, використані при проведенні Робіт (Додаток № 10). За відсутності зауважень щодо результатів попередньої перевірки, Фахівець кошторисного відділу проставляє підпис у графі «Розцінки відповідають Договору» Акту проміжного приймання.

  - Субпідрядник передає Координатору:

    - Акт проміжного приймання, підписаний відповідно до п.12.4, 12.5, 12.7, 12.8 Договору;

    - Акт на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності Генпідрядника, використані при проведенні Робіт (Додаток № 10);

    - Довідку про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3;

    - Рахунок-фактуру у сумі виконаних Робіт у звітному періоді;

  - Субпідрядник вчиняє дії, передбачені п.12.3 - 12.9 у строк до двадцятого числа звітного місяця. У разі здійснення зазначених дій після двадцятого числа звітного місяця,  Роботи підлягають прийманню та оплаті в наступному звітному періоді.

  - У разі, якщо у Координатора/Куратора, та/або Інженера технічного відділу, та/або Керівника будівельних проєктів, та/або Фахівця кошторисного відділу, та/або Фахівця з управління проєктами виникають зауваження до документів, що надаються, та/або до пред'явлених для приймання Робіт (до обсягу, якості виконаних Робіт, до переліку, змісту та оформленню наданих документів, а також у разі порушення Субпідрядником зобов'язань, передбачених пунктами 9.5.5, 11.1.19, 12.3 Договору), кожна із зазначених осіб має право відмовитися від проставлення підпису у відповідній графі Акту проміжного приймання, надавши письмову мотивовану відмову з переліком виявлених порушень та/або Недоліків. До усунення виявлених порушень та/або Недоліків Субпідрядником, Субпідрядник не має права включати такі Роботи до Акту проміжного приймання за звітний період, ці Роботи підлягають прийманню у періоді, коли Недоліки/порушення були усунені.  У будь-якому із зазначених у цьому пункті випадків вся відповідальність за можливе порушення строків виконання Робіт, несвоєчасну їх оплату та інші негативні наслідки, пов'язані з подальшим порушенням Сторонами своїх зобов'язань та обов'язків за Договором, лягає на Субпідрядника. Щоб уникнути непорозумінь, Куратор, Інженер технічного відділу, Фахівець кошторисного відділу та Керівник будівельних проєктів не мають повноважень на підписання Акту проміжного приймання від імені Генпідрядника. Підписання Акту проміжного приймання Куратором, та/або Керівником будівельних проєктів, та/або Інженером технічного відділу, та/або Фахівцем кошторисного відділу не є доказом відсутності у Генпідрядника претензій або зауважень до відомостей Акту проміжного приймання, та/або до якості Робіт, та/або документації.

  - Генпідрядник впродовж 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання усіх документів, зазначених у п. 12.9 Договору, здійснює їх перевірку та за умови відсутності зауважень до обсягу та якості виконаних Робіт, а також до переліку та змісту наданих документів, підписує Акт проміжного приймання та повертає один примірник Акту проміжного приймання Субпідряднику у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів від дати його підписання. Підписання Акту проміжного приймання не позбавляє Генпідрядника права пред'явлення претензій щодо обсягу, якості або строків виконання Робіт.

  - Якщо в процесі приймання Робіт виявлено Недоліки, або Субпідрядником порушено порядок приймання виконаних Робіт, передбачений цим Договором, Генпідрядник не підписує Акт проміжного приймання та надає Субпідряднику мотивовану відмову, в якій вказує перелік Недоліків та/або порушених зобов'язань та строк їх усунення. Субпідрядник не має права включати такі Роботи до Акту проміжного приймання за звітний період. Роботи, за якими були виявлені Недоліки при їх прийманні у звітному періоді, після усунення виявлених Недоліків, підлягають включенню до Актів проміжних приймань майбутніх періодів. Усунення Недоліків/виконання порушених зобов'язань здійснюється Субпідрядником власним коштом у строки та на умовах, встановлених Генпідрядником у мотивованій відмові, але в обов'язковому порядку без продовження загальних строків виконання Робіт.

Повторне приймання виконаних Робіт після усунення обставин, які стали підставою відмовитися від приймання виконаних Робіт, здійснюється у порядку, передбаченому Договором.

Якщо протягом строку, встановленого Генпідрядником, Субпідрядник не усуває Недоліки чи порушення, Генпідрядник має право відмовитися від подальшого приймання та оплати таких Робіт. У частині таких Робіт зобов'язання Субпідрядника вважаються невиконаними, а Генпідрядник має право передати їх виконання третій особі або виконати самостійно.

  - ПРИЙМАННЯ ЕТАПІВ РОБІТ здійснюється у такому порядку.

    - Якщо основна частина Етапу Робіт, передбаченого Графіком виконання Робіт, технологічно придатна для початку виконання наступних Робіт, які виконуються не Субпідрядником, Сторони підписують Акт готовності до виконання наступного Етапу Робіт. Субпідрядник готує проєкт Акту готовності до виконання наступного Етапу Робіт у [двох] примірниках та надає його Генпідряднику разом з виконавчою зйомкою та Актом (-ами) закриття Прихованих Робіт (якщо не були раніше надані Генпідряднику у процесі проміжного приймання). За рішенням Генпідрядника до приймання готовності до виконання наступного Етапу Робіт може бути залучено субпідрядника, який виконуватиме наступний етап Робіт. Якщо у Генпідрядника або субпідрядника, який виконуватиме наступний етап Робіт, відсутні зауваження щодо готовності до виконання наступного Етапу Робіт або до наданих документів, Генпідрядник підписує Акт готовності до виконання наступного Етапу Робіт. У разі зауважень Генпідрядник надає мотивовану відмову від підписання Акту готовності до виконання наступного Етапу Робіт.

    - Після закінчення кожного Етапу Робіт, передбаченого Графіком виконання Робіт, Сторони оформлюють Акт про завершення Етапу Робіт. Субпідрядник готує проєкт Акту завершення Етапу Робіт у [двох] примірниках та надає Генпідряднику разом з виконавчою зйомкою та Актом (-ами) закриття прихованих Робіт (якщо не були раніше надані Генпідряднику у процесі проміжного приймання або приймання готовності до виконання наступного Етапу Робіт). Якщо Генпідрядник не має зауваження до Робіт або до наданих документів, Генпідрядник підписує Акт завершення Етапу Робіт. У разі зауважень Генпідрядник надає вмотивовану відмову від підписання Акту.

    - Підписання Генпідрядником Акту про завершення Етапу Робіт або Акту готовності до виконання Робіт наступного Етапу не звільняє Субпідрядника від зобов'язань щодо надання Виробничої та Виконавчої документації, усунення Недоліків, та не є прийманням виконаних Робіт, передбаченим пунктами 12.2 - 12.13.

  - Остаточне ПРИЙМАННЯ РОБІТ за якістю, обсягом та досягненням технічних показників Об'єкта Робіт загалом здійснюється в наступному порядку:

    - Після приймання всього обсягу Робіт Генпідрядником, Субпідрядник направляє Генпідряднику:

      - повідомлення у письмовій формі про закінчення виконання всіх Робіт;

      - підписаний Субпідрядником Акт здачі-приймання виконаних Робіт у 7 примірниках за формою Додатку № 6;

      - весь обсяг не переданої раніше Виконавчої документації та Технічної документації.

    - Генпідрядник формує комісію у складі, що визначається на розсуд Генпідрядника із обов'язковим залученням представника Субпідрядника.

    - Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання всіх документів, зазначених у п.12.15.1 Договору комісія проводить комплексну перевірку Робіт, у тому числі щодо досягнення Об'єктом Робіт технічних показників, передбачених Договором та Технічною документацією, та:

      - за умови відсутності зауважень до обсягу та якості виконаних Робіт, а також змісту наданих документів - підписує Акт здачі-приймання виконаних Робіт та повертає один примірник Субпідряднику. Акт має бути підписаний усіма особами, які беруть участь у роботі комісії;

      - за наявності зауважень до обсягу, якості виконаних Робіт, до переліку, змісту та оформленню наданих документів, а також у разі порушення Субпідрядником зобов'язань, передбачених пунктами 6.3, 9.5.5 Договору, не підписує Акт здачі-приймання виконаних Робіт, та оформлює Акт про Недоліки, в якому вказує перелік Недоліків та/або порушених зобов'язань та строк їх усунення; такий Акт про Недоліки вважається підписаним, якщо його підписано більшістю членів комісії. Усунення Недоліків/виконання порушених зобов'язань здійснюється Субпідрядником власним коштом у строки та на умовах, обумовлених Сторонами в Акті про Недоліки, але в обов'язковому порядку без продовження загальних строків виконання Робіт.

У будь-якому із зазначених випадків вся відповідальність за можливе порушення строків виконання Робіт, несвоєчасну їх оплату та інші негативні наслідки, пов'язані з подальшим порушенням Сторонами своїх зобов'язань та обов'язків за Договором, лягає на Субпідрядника.

- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  - Субпідрядник гарантує своєчасне та якісне виконання Робіт відповідно до Проєктної та Технічної документації, умов цього Договору, чинних норм і нормативів (зокрема ДСН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНіП, ДБН, чинних галузевих відомчих будівельних норм (ВБН), паспортам, сертифікатам тощо, на Об'єкт Робіт). Субпідрядник гарантує, що після виконання Робіт Об'єктом Робіт буде досягнуто показників, визначених Проєктною та Технічною документацією, а також буде забезпечено можливість експлуатації Об'єкта Робіт за призначенням.

  - Строк гарантійних зобов’язань. Субпідрядник гарантує якість Робіт впродовж гарантійного строку, що становить 10 (десять) років з дати оформлення Акту здачі-приймання виконаних Робіт. Гарантійний строк на обладнання, надане Субпідрядником та встановлене на Об'єкті Робіт, становить 24 (двадцять чотири) місяці з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних Робіт (Акту остаточного приймання), але у будь-якому разі не менше строку, встановленого виробником/постачальником такого обладнання.

[Строк гарантійних зобов’язань  у п. 13.2. може бути змінено за рішенням Ініціатора за погодженням з профільним спеціалістом УІС].

  - Недоліки виконаних Робіт. Якщо впродовж гарантійного строку Замовник та/або Генпідрядник виявить Недоліки виконаних Робіт або Недоліки в обладнанні, встановленому на Об'єкті Робіт, за які несе відповідальність Субпідрядник, зокрема ті, які не могли бути встановлені за звичайного способу її приймання (приховані Недоліки), а також такі, які були навмисно приховані Субпідрядником або Особами, залученими Субпідрядником, він зобов'язаний повідомити про це Субпідрядника. У такому разі Субпідрядник зобов'язаний власним коштом усунути Недоліки протягом двадцяти календарних днів - для Недоліків Робіт (десяти календарних днів - для Недоліків обладнання) з моменту отримання письмового повідомлення Замовника або Генпідрядника, або в інший строк, узгоджений із Замовником або Генпідрядником, або замінити обладнання, що містить Недоліки, або компенсувати Замовнику або Генпідрядникові витрати, понесені ними для усунення виявлених Недоліків. Усунення Недоліків фіксується сторонами в Акті усунення Недоліків, який оформляється уповноваженими представниками Сторін у двох примірниках.

  - Субпідрядник несе відповідальність за Недоліки Робіт та обладнання, виявлені протягом гарантійного строку, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частин; порушення правил експлуатації, передбачених паспортами та інструкціями з експлуатації, наданими Субпідрядником; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснювався самим Замовником або Генпідрядником.

  - Гарантійний строк збільшується на час, впродовж якого Об'єкт Робіт та/або його частини не могли експлуатуватися через виявлені Недоліки, за які несе відповідальність Субпідрядник.

  - Субпідрядник гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на матеріали, конструкції, вироби, обладнання, запасні частини та технології, що використовуються при виконанні Робіт. У разі пред'явлення Генпідряднику або Замовнику будь-яких претензій з боку третіх осіб щодо порушення прав таких осіб на матеріали, конструкції, вироби, обладнання, запасні частини та технології, включаючи права інтелектуальної власності, Субпідрядник зобов'язаний вжити всіх заходів для врегулювання таких претензій, а якщо Генпідрядник або Замовник понесе будь-які витрати, пов'язані з такими претензіями, Субпідрядник зобов'язаний відшкодувати такі витрати впродовж 10 (десяти) банківських днів з дня отримання вимоги Генпідрядника.

  - У разі, якщо після підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних Робіт уповноважений державний орган відмовить у видачі документа, що підтверджує відповідність Об'єкта Робіт Проєктній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, у зв'язку з Недоліками, допущеними Субпідрядником, Субпідрядник зобов'язаний власним коштом у строки, зазначені Генпідрядником, усунути всі виявлені Недоліки та відшкодувати Генпідряднику всі збитки, пов'язані з цією відмовою.

  - Після отримання Генпідрядником або Замовником документа державного органу, що підтверджує відповідність Об'єкта Робіт Проєктній документації, усі права Генпідрядника, передбачені цим розділом 13, переходять до Замовника.

  - За відмову від виконання або за невиконання правомірних вимог Генпідрядника про виконання гарантійних зобов'язань Субпідрядник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 25% (двадцять п'ять) відсотків вартості Робіт за відповідним Етапом Робіт, а також компенсувати збитки Генпідрядника. Якщо вартість Етапу Робіт не встановлена ​​Договором, застосовується неустойка у розмірі 25 % (двадцять п'ять відсотків) від Ціни Робіт, зазначеної у п.4.1. Договору.

- РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА РОБІТ, СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА РОБІТ

  - Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта Робіт. Субпідрядник несе ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта Робіт (зокрема окремих частин, Етапів) з дати початку Робіт і до підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних Робіт.

  - Страхування Об'єкта Робіт здійснюється Замовником відповідно до законодавства України. Вигодонабувачем за таким договором страхування є Замовник. Субпідрядник має право застрахувати Об'єкт Робіт за свій рахунок.

  - Про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта Робіт, а також у разі пошкодження або знищення Об'єкта Робіт Субпідрядник зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж за 24 години письмово повідомити Генпідрядника.

  - Субпідрядник зобов'язаний вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта Робіт.

  - У разі випадкового пошкодження Об'єкта Робіт, ризик випадкового пошкодження якого несе Субпідрядник, такі пошкодження мають бути усунуті Субпідрядником власними силами, за рахунок власних коштів у строки, узгоджені з Генпідрядником, але не більше, ніж протягом 20 календарних днів з дати такого пошкодження.

На вимогу Генпідрядника Субпідрядник зобов'язаний надати йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта Робіт.

У разі випадкового знищення Об'єкта Робіт або його пошкодження, яке не може бути усунене у строки, зазначені в цьому пункті, подальші дії Субпідрядника визначаються рішенням Генпідрядника щодо доцільності та умов продовження виконання Робіт.

За погодженням з Генпідрядником Субпідрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта Робіт Осіб.

  - У разі випадкового пошкодження або знищення Об'єкта Робіт, Субпідрядник зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ до Об'єкта Робіт представникам Замовника, Генпідрядника, страхової компанії, страхового комісара, відповідних державних органів, а також інших осіб (на вимогу Генпідрядника), участь яких необхідна для усунення наслідків такої події, а також для забезпечення оформлення необхідних документів. Крім того, Субпідрядник зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати отримання запиту осіб, перелічених у цьому пункті, забезпечити підготовку та надання всіх необхідних документів, пов'язаних з такими випадками пошкодження або знищення Об'єкта Робіт.

  - Субпідрядник не має права вимагати плату за Роботи або відшкодування витрат, що виникли в нього, у разі знищення або пошкодження Об'єкта внаслідок обставин непереборної сили, а також у разі неможливості завершити Роботи з іншої причини, яка не залежить від Генпідрядника.

- ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

  - Субпідрядник зобов'язаний забезпечити безпечну організацію Робіт відповідно до вимог Проєктної, Технічної та нормативної документації з охорони праці, що включає комплекс організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних заходів з питань охорони праці, зокрема:

    - надати Генпідряднику копії ліцензій і дозволів, що дають Субпідряднику право виконання Робіт за цим Договором, якщо їх отримання передбачено чинним законодавством виконувати Роботи відповідно до Проєктної документації, плану організації будівництва, Проєкту виконання Робіт, технологічних карт та інших документів, що описують порядок виконання Робіт; керуватися чинною нормативно-правовою документацією відповідно до Об'єктів та змісту виконуваних Робіт, а також спільними заходами з охорони праці;

    - надати Генпідряднику сертифікати/паспорти безпеки на всі хімічні матеріали, що застосовуються в процесі виконання Робіт;

    - надати інформацію про планований до використання спеціальний інструмент, спецобладнання та спецтехніку, наявність кваліфікованого та навченого персоналу на право виконання Робіт підвищеної небезпеки, зокрема керівників, фахівців та службовців (далі - КФС) для контролю з боку фахівців Управління з охорони праці, промислової безпеки та екології (Далі – Управління з ОП, ПБ та Е) Генпідрядника;

    - спецтехніка, що застосовується, повинна бути справна, обладнана всіма необхідними за паспортом приладами та пристроями безпеки і проходити своєчасне технічне обслуговування та ремонт. Субпідрядник не має право використовувати вантажопідіймальні крани та автогідропідйомники зі строком експлуатації понад 27 років;

    - забезпечити комплектацію всіх вантажопідйомних механізмів, що застосовуються (далі - ВПМ) анемометрами;

    - забезпечити навчання персоналу Замовника з правил безпечної експлуатації та обслуговування новоустановленого або модернізованого обладнання;

    - забезпечити безпеку Осіб, залучених Субпідрядником, на території Замовника;

    - узгодити з уповноваженою особою Генпідрядника залучення на територію Об'єкта Робіт третіх (юридичних чи фізичних) Осіб;

    - забезпечити безпеку працівників Замовника, Генпідрядника та третіх Осіб, які можуть опинитися в зоні проведення Робіт або в зонах, що межують із зоною проведення Робіт;

    - ознайомити своїх співробітників та Осіб, залучених Субпідрядником, з маршрутами евакуації до місць укриттів тощо. Субпідрядник зобов’язаний контролювати перебування своїх працівників та Осіб, залучених Субпідрядником, в найближчих укриттях під час сигналів "Повітряної тривоги";

    - забезпечити своєчасне огородження зони виконання Робіт тимчасовою захисною огорожею, встановити знаки безпеки відповідно до вимог ПВР;

    - встановити (за потреби) додаткові засоби освітлення; забезпечити достатнє освітлення робочих місць під час Роботи у темний час доби;

    - забезпечити безпечний доступ до кожного робочого місця;

    - виконати заходи, що обмежують доступ на робочий майданчик осіб, які не пов'язані з виконанням Робіт;

    - вжити заходів для захисту Осіб, залучених Субпідрядником, а також співробітників Замовника, Генпідрядника і третіх Осіб від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (предметів, що падають, пилу, задушливих випарів, шуму тощо);

    - забезпечити безпеку переміщення транспорту на Об’єкті Робіт;

    - не допускати до зони проведення Робіт особистий транспорт працівників/Осіб, залучених Субпідрядником.

    - забезпечити пересування персоналу Субпідрядника та Осіб, залучених Субпідрядником, за погодженими з Генпідрядником маршрутами проїзду транспортних засобів, проходів і переходів персоналу територією Замовника до Об'єктів, на яких виконуються Роботи;

    - розробити план розміщення машин, механізмів, обладнання, деталей, сировини, відходів виробництва;

    - забезпечити складування матеріалів та відходів виробництва безпечним чином;

    - наприкінці кожної зміни прибирати закріплені території;

    - виключити можливість мимовільного чи несанкціонованого запуску технологічного обладнання;

    - визначити місця та порядок відключення, блокування та маркування джерел енергії;

    - визначити місця розміщення санітарно-побутових приміщень, пунктів харчування;

    - забезпечити захист електричних мереж, трубопроводів та інших інженерних комунікацій у місцях проведення Робіт;

    - визначити маршрути руху спецтехніки у разі виникнення надзвичайної чи аварійної ситуації;

    - залучати до виконання Робіт Осіб, залучених Субпідрядником, що не є працівниками Субпідрядника, лише в порядку визначеному Договором та за письмової згоди Генпідрядника:

      - які пройшли відповідний медичний огляд та не мають обмежень до виконуваної Роботи за станом здоров'я;

      - мають необхідну кваліфікацію для безпечного виконання Робіт. Кваліфікація працівників/Осіб, залучених Субпідрядником, має бути підтверджена документами встановленого зразка;

      - працівники (персонал) Субпідрядника та Особи, залучені Субпідрядником, повинні мати чинні (оригінали або засвідчені печаткою копії) посвідчення на право виконання Робіт підвищеної небезпеки;

    - для забезпечення безпечного виконання Робіт за цим Договором залучити необхідну кількість:

      - лінійних керівників;

      - осіб, відповідальних за безпечне виконання Робіт;

      - осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію обладнання;

      - фахівців з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

Кількість таких фахівців, їх кваліфікація та графік відвідування ними ділянок виконання Робіт визначається виходячи зі специфіки виконуваних Робіт;

    - забезпечити щозмінну присутність на кожному Об'єкті Робіт інженера з охорони праці Субпідрядника. Не допускається поєднання обов'язків інженера з охорони праці з іншою діяльністю, а також поєднання посади інженера з ОП у кількох організаціях;

    - забезпечити постійну присутність на Об’єкті Робіт майстра та інженера з ОП. Дозволяється призначати тимчасово з числа КФС з усуненням від основних обов'язків інженером з ОП на строк не більше 14 днів;

    - забезпечити робоче місце інженера з ОП Субпідрядника комп'ютерною технікою та інтернетом для регулярного надання в Управління з Охорони праці, Промислової Безпеки та Екології (ОП, ПБ та Е) Генпідрядника необхідної звітності та запитуваної інформації.

    - забезпечити контроль за дотриманням працівниками Субпідрядника та Особами, залученими Субпідрядником, передбачених чинним законодавством України норм і правил з охорони праці та пожежної безпеки, санітарних норм і правил;

    - забезпечити проведення навчання та всіх необхідних видів інструктажів для Осіб, залучених Субпідрядником, з питань охорони праці. Відповідальність за проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, цільового та позапланового інструктажів лежить на керівниках відповідного рівня Субпідрядника;

    - забезпечити проходження Особами, залученими Субпідрядником, вступного інструктажу, який проводять фахівці служб з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища або спеціально призначені особи Генпідрядника або Замовника;

    - забезпечити участь Осіб, залучених Субпідрядником, у додатковому навчанні, що проводиться Замовником або Генпідрядником, за наявності відповідної вимоги Замовника або Генпідрядника;

    - забезпечити Осіб, залучених Субпідрядником, усіма необхідними для безпечного виконання запланованих Робіт спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту (зокрема додатковими ЗІЗ - наколінники, окуляри закритого типу тощо). Перелік необхідних засобів індивідуального та колективного захисту визначається виходячи з вимог законодавства України, внутрішніх вимог Замовника, Генпідрядника і Субпідрядника, а також специфіки виконуваних Робіт;

    - мати постійний резерв якісних засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) (окуляри, щитки, респіратори, маски).

    - під час Роботи у газонебезпечних місцях забезпечити персонал повіреними портативними газоаналізаторами з розрахунку не менше одного газоаналізатора на бригаду;

    - для Робіт на висоті використовувати лямкові страхувальні пояси з лямками для ніг (ПЛК1 та аналоги) з двома страховими фалами. Забезпечити виконання вогневих Робіт на висоті із застосуванням запобіжних поясів із вогнетривкого матеріалу. Під час виконання висотних Робіт стропи запобіжних поясів мають бути оснащені амортизаторами.;

    - забезпечити постійне використання Особами, залученими Субпідрядником, засобів індивідуального та колективного захисту під час Робіт на виробничих об'єктах Замовника;

    - забезпечити постійне носіння персоналом Субпідрядника захисних окулярів на будівельному майданчику. Під час виконання Робіт кутовою шліфувальною машинкою використовувати захисний щиток;

    - зварювальники повинні забезпечуватися зварювальними щитками, закріпленими на касках, а також застосовувати відповідне спецвзуття;

    - мати достатню кількість справних вогнегасників (мінімум два під час проведення вогневих Робіт), вести журнал обліку вогнегасників;

    - забезпечити використання Особами, залученими Субпідрядником, під час виконання Робіт справного обладнання, транспортних засобів, машин, механізмів  інструменту, стропів тощо. (мати резерв, для оперативної заміни);

    - під час виконання Робіт застосування текстильних стропів та саморобного інструменту категорично заборонено;

    - забезпечити обладнання, яке завозиться Субпідрядником на територію Замовника, документацією, що підтверджує його справний технічний стан;

    - надати Замовнику та/або Генпідряднику інформацію про дати проведення періодичних оглядів, випробувань і обстеження використовуваного Субпідрядником обладнання;

    - забезпечити наявність у Осіб, залучених Субпідрядником, які експлуатують обладнання, посвідчень встановленого зразка;

    - забезпечити візуальну ідентифікацію Осіб, залучених Субпідрядником, під час виконання Робіт на території Замовника, а саме:

      - на спецодязі має бути логотип або назва Субпідрядника або Особи, залученої Субпідрядником;

      - не допускати до Роботи своїх працівників/Осіб у несправному, забрудненому спецодязі та спецвзутті;

      - особи, залучені Субпідрядником, повинні носити ідентифікаційний значок із зазначенням П.І.Б. працівника, його професії, назви роботодавця, назви Субпідрядника, П.І.Б. та телефону керівника Субпідрядника, відповідального за виконання Робіт на території Об'єкта Робіт;

    - забезпечити організацію та виконання Робіт підвищеної небезпеки відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативних вимог Замовника та Генпідрядника;

    - забезпечити допуск до виконання Робіт підвищеної небезпеки фахівців, керівників та робітників, спеціально навчених даному виду Робіт і які пройшли перевірку знань з питань охорони праці, які мають посвідчення на право виконання Робіт підвищеної небезпеки, які вміють користуватися засобами індивідуального захисту, знають способи надання першої (долікарської) допомоги, які пройшли медичний огляд та професійний відбір для Робіт підвищеної небезпеки;

    - погоджувати всі видавані наряди-допуски з відповідними відповідальними особами Замовника;

    - негайно повідомити Генпідрядника про аварію, нещасний випадок, надзвичайну ситуацію, іншу подію, що трапилася на Об’єкті Робіт;

    - взяти участь та надавати повне сприяння у розслідуванні нещасного випадку або аварії відповідно до прийнятого у Генпідрядника та/або Замовника порядку у разі проведення внутрішнього розслідування, яке ініціює Генпідрядник та/або Замовник;

    - надавати Генпідряднику дані про нещасні випадки, пригоди та аварії в установленому Генпідрядником порядку;

    - забезпечити місце проведення Робіт необхідними первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами «Правил пожежної безпеки»;

    - забезпечити наявність у Осіб, залучених Субпідрядником, які виконують Роботи підвищеної пожежної небезпеки, дійсних посвідчень, що підтверджують проходження цими Особами спеціального навчання з правил пожежної безпеки;

    - забезпечити вивчення та дотримання вимог інструкції з пожежної безпеки та/або інших документів щодо пожежної безпеки, що діють на ділянці виконання Робіт за цим Договором, усіма працівниками/Особами, які виконують Роботи на даній ділянці;

    - забезпечити Осіб, залучених Субпідрядником, необхідними побутовими приміщеннями або узгодити із Замовником можливість використання побутових приміщень Замовника. Побутові приміщення повинні відповідати санітарно-побутовим нормам, що діють в Україні, а також Правилам пожежної безпеки;

    - забезпечити наявність засобів реагування на аварії та надзвичайні ситуації, у тому числі:

      - провести оцінку можливості виникнення надзвичайних, позаштатних ситуацій на дільницях проведення Робіт;

      - на підставі проведеної оцінки розробити заходи реагування на можливі надзвичайні події;

      - забезпечити наявність необхідного рятувального обладнання та засобів реагування у місцях виконання Робіт, у тому числі аптечок першої допомоги, засобів зв'язку;

      - провести навчання та практичні заняття для своїх співробітників щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

    - забезпечити щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів;

    - забезпечити включення до текстів договорів з Особами, залученими Субпідрядником, усіх обов'язкових вимог щодо охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, аналогічні зазначеним у цьому Договорі;

    - розробити до початку виконання Робіт за свій рахунок:

      - Проєкти виконання Робіт (ПВР) із залученням в якості розробника сертифікованого спеціаліста, враховуючи необхідні заходи безпеки у процесі підготовки виконання Робіт, технологічні карти з безпечного виконання Робіт самохідними стріловими вантажопідйомними кранами та інші необхідні документи для безпечного виконання Робіт. Після погодження один екземпляр ПВР Субпідрядник надає Генпідряднику у строки, визначені Графіком Робіт, а якщо такий строк не встановлений – впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту набрання чинності Договором, копію сертифіката розробника ПВР докласти до ПВР ;

      - у разі зміни методу виконання Робіт оформлювати доповнення до ПВР чи технологічної карти (далі - ТК). Субпідрядник не має права виконувати Роботи без ПВР та ТК;

      - маршрути проїзду транспортних засобів, проходів та переходів персоналу по території Замовника, до Об'єктів, на яких виконуються Роботи відповідно до Договору, на основі затверджених Замовником маршрутів;

      - регламент взаємодії з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища та погодити його із Генпідрядником та Замовником. Один екземпляр регламенту взаємодії з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища Субпідрядник передає Керівнику будівельних проєктів Генпідрядника.

    - Забезпечити знання працівниками Субпідрядника та Особами, залученими Субпідрядником, вимог ПВР.

    - виконувати монтаж сходових маршів, майданчиків, платформ максимально укрупненими (встановлювати огорожу, поручні тощо під час укрупнювального збирання не на висоті);

    - Перед складними монтажними/демонтажними Роботами проводити «штабні навчання», на яких детально обговорювати з виконавцями Робіт питання безпеки, розміщення персоналу та сигнальників, схеми стропування тощо.

  - Генпідрядник і Замовник мають право в будь-який час перевіряти стан охорони праці та промислової безпеки при виконанні Робіт Субпідрядником та Особами, залученими Субпідрядником. Виявлені під час перевірки відступи від нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки підлягають негайному усуненню.

  - Субпідрядник зобов’язується забезпечити  особисте проводення аудитів безпеки під час виконання Робіт керівними особами Субпідрядника, з наданням відповідної інформації в Управління ОП, ПБ та Е Генпідрядника, не менш ніж один раз на тиждень.

  - Субпідрядник зобов’язується організувати впровадження корпоративних стандартів Метінвест (Аналіз безпечного виконання Робіт (АБВР), Тренінг інструктажі тощо) під час виконання Робіт.  Генпідрядник (в особі Управління з ОП, ПБ та Е Генпідрядника) надає необхідну методологічну підтримку Субпідряднику.

  - Генпідрядник і Замовник мають право проводити перевірку знань Осіб, залучених Субпідрядником, у сфері охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля, а також вимог ПВР, як до початку, так і в процесі виконання Робіт.

  - Контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці персоналом Субпідрядника планується і здійснюється Генпідрядником відповідно до вимог законодавства України та нормативних документів Генпідрядника і Замовника.

  - Забороняється виконувати Роботи, не передбачені Договором.

  - Генпідрядник і Замовник мають право вимагати від Субпідрядника відсторонення від виконання Робіт і видалення з території Замовника тих Осіб, залучених Субпідрядником, які:

    - мають обмеження за станом здоров'я;

    - не мають кваліфікації, необхідної для безпечного виконання Робіт;

    - показали незадовільні знання під час перевірки знань;

    - знаходяться у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння

  - Генпідрядник не несе відповідальності за можливі нещасні випадки з персоналом Субпідрядника та Осіб, залучених Субпідрядником.

  - У разі порушення Субпідрядником будь-яких зазначених у Договорі умов з охорони праці, будь-який працівник Генпідрядника має право призупинити Роботи, що виконуються Субпідрядником, до усунення виявлених порушень, водночас строки виконання Робіт, передбачені Договором, не змінюються, а Генпідрядник має право:

    - видати усне зауваження працівникам Субпідрядника та залученим ним Особам;

    - видати припис зі строками усунення порушень, обов'язковими до виконання Субпідрядником;

    - видалити Осіб, залучених Субпідрядником, з території Замовника;

    - достроково розірвати Договір в односторонньому порядку.

  - Замовник та/або Генпідрядник мають право проводити перевірки документації та технічного стану обладнання, транспортних засобів, механізмів, інструментів Субпідрядника до початку та в процесі виконання Робіт і забороняти їх використання на своїй території у випадках:

    - відсутності необхідної документації;

    - порушення встановлених строків проведення технічного огляду та обслуговування;

    - незадовільного технічного стану.

  - Генпідрядник та/або Замовник мають право проводити інспекції та перевірки пожежної безпеки і вимагати розроблення та виконання ефективних коригувальних і запобіжних заходів у разі виявлення порушень правил і норм пожежної безпеки.

  - Генпідрядник та/або Замовник мають право проводити інспекції та перевірки побутових приміщень і вимагати усунення порушень санітарно-побутових норм або видалення пересувних побутових приміщень Субпідрядника або Осіб, залучених Субпідрядником, з території Замовника у разі, якщо ці приміщення не відповідають санітарно-побутовим нормам і вимогам пожежної безпеки.

  - Субпідрядник підтверджує, що на момент підписання Договору він має у себе примірники нормативних актів, що діють в Україні, і локальних нормативних актів з охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля Замовника та Генпідрядника, а також правила внутрішнього трудового розпорядку Замовника та інші документи, зазначені у цьому Договорі, та знайомий з ними. Субпідрядник зобов'язується до дати фактичного виконання Робіт ознайомити своїх працівників, а також Осіб, залучених Субпідрядником, з документами, зазначеними в цьому пункті.

  - Працівникам Субпідрядника та Особам, залученим Субпідрядником, категорично забороняється залишати виділені для проведення Робіт Об'єкти, ділянки та самовільно переміщатися територією Замовника, а також використовувати обладнання, яке не належить даному Субпідрядникові або Особі, залученій Субпідрядником. Генпідрядник не несе відповідальності за нещасні випадки і травми працівників Субпідрядника та/або Осіб, залучених Субпідрядником, що сталися в процесі виконання Робіт.

15.16. Вимоги щодо закінчення Робіт за Договором:

- Після розбирання будівельного містечка, привести до належного стану місце розташування (прибирання відходів, сміття тощо) оформити документально (комісією) передачу звільненої ділянки.

- У разі використання, здати та документально оформити повернення матеріалів уповноваженим співробітникам Генпідрядника, взятих для забезпечення безпеки виконання Робіт (тимчасова захисна огорожа);

- Надіслати в Управління з ОП, ПБ та Е Генпідрядника лист за підписом керівника Субпідрядника із зазначенням інформації про кількість відпрацьованих на Проєкті людино-годин та травматизм.

- ПРИРОДООХОРОНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (СМНС)

  - У сфері охорони довкілля Субпідрядник зобов'язаний керуватися Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", вимогами стандарту ISO 14001, регіональними та галузевими вимогами, внутрішніми нормативними актами Генпідрядника і Замовника.

  - Субпідрядник зобов'язаний забезпечити ознайомлення та виконання своїми працівниками, Особами, залученими Субпідрядником, таких вимог СМНС:

    - автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори) повинні використовуватися в справному стані, за умови проходження технічного огляду та підтвердження допустимої норми викидів вихлопних газів у навколишнє середовище;

    - при поводженні з паливно-мастильними матеріалами (далі – ПММ) має бути виключено попадання їх на ґрунт або до зливової каналізації. У разі потрапляння на ґрунт пролиті ПММ мають бути прибрані Субпідрядником самостійно. У разі попадання ПММ у зливову каналізацію необхідно негайно повідомити керівництво Генпідрядника.  Відпрацьовані ПММ, а також промаслене ганчір'я мають бути зібрані та утилізовані;

    - Роботи поблизу джерел іонізуючого випромінювання мають бути організована таким чином, щоб було виключено їх пошкодження;

    - збирання, різання та вивезення металобрухту повинне здійснюватися таким чином, щоб було виключено шкідливий вплив залишкових ПММ, руди або інших шкідливих речовин на навколишнє середовище;

    - виконання всіх операцій з поводження з відходами, що будуть утворені під час виконання Робіт, має відповідати вимогам чинного законодавства та окремих умов Замовника;

    - до початку виконання Робіт необхідно погодити з Генпідрядником місця тимчасового зберігання відходів;

    - збирання та складування твердих відходів під час проведення Робіт мають здійснюватися відповідно до інструкції з поводження з відходами та з повідомленням Генпідрядника. Не допускається змішування побутових і промислових відходів. Відходи, що підлягають роздільному складуванню, мають бути зібрані та складені у відповідну тару; на тарі має бути зазначено вид і клас небезпеки відходів;

    - не допускається забруднення водойм під час будівельних, днопоглиблювальних та вибухових Робіт під час прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, включаючи всі види гідротехнічних Робіт на водних об'єктах чи водоохоронних зонах;

    - зберігання та використання лакофарбових матеріалів повинно здійснюватися таким чином, щоб було виключено аварійні ситуації або забруднення ґрунту та води;

    - електроенергія, вода та інші енергоресурси повинні використовуватися ощадливо і за погодженням з Генпідрядником;

    - у приміщеннях, що експлуатуються, повинні дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарії;

    - перед початком проведення Робіт, при виконанні яких в атмосферне повітря відбуватимуться викиди забруднювальних речовин, що потребують наявності відповідного дозволу, Субпідрядник зобов'язаний повідомити про проведення таких Робіт Генпідрядника та Замовника;

    - перед початком проведення Робіт, під час виконання яких будуть утворені забруднені стічні води (включно з господарсько-побутовими), Субпідрядник зобов'язаний повідомити про проведення таких Робіт Генпідрядника та Замовника із зазначенням очікуваного обсягу стічних вод та їх передбачуваного складу;

    - перед початком виконання Робіт обов'язкове виконання заходів, спрямованих на недопущення попадання забруднених стічних вод на ґрунт та у водні об'єкти, розташовані поблизу місця проведення Робіт;

    - миття автотранспорту, машин та механізмів, здійснюється за погодженням із Замовником, виключно у спеціально призначених для цих цілей місцях.

  - Субпідрядник зобов'язаний:

    - надати Генпідряднику документацію, що підтверджує, що транспортні засоби, необхідні для виконання Робіт за цим Договором, проходять контроль за вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах у встановленому чинним законодавством порядку;

    - негайно повідомити Замовника та Генпідрядника про виникнення аварійної ситуації та розпочати ліквідацію її наслідків;

    - перед початком виконання Робіт з небезпечними відходами Субпідряднику - надати Замовнику копії необхідних ліцензій та дозволів;

    - у повному обсязі відшкодувати Замовнику або Генпідряднику завдану шкоду за допущені порушення природоохоронного законодавства на території Замовника.

  - У разі порушення вимог СМНС, Генпідрядник має право, надіславши відповідне письмове повідомлення Субпідряднику, усунути по відповідному Об'єкту Робіт від виконання Робот Субпідрядника або Особу, залучену Субпідрядником, з віднесенням на Субпідрядника всіх збитків, спричинених припиненням (зупиненням) виконання Робіт.

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

  - Зобов'язання сторін за цим Договором забезпечуються неустойкою.

  - Зобов'язання Субпідрядника забезпечуються заставою у випадках, передбачених Договором.

  - У разі прострочення виконання Етапу Робіт (порушення строку закінчення Робіт за Етапом) більше ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів, Субпідрядник зобов'язаний сплатити Генпідряднику неустойку у розмірі 0,3% від вартості відповідного Етапу Робіт за кожний день прострочення, починаючи з 16-ого календарного дня.

Якщо вартість Етапу Робіт не встановлена Договором, у разі прострочення виконання Етапу Робіт (порушення строку закінчення Робіт за Етапом) більш ніж на один день, Субпідрядник зобов'язаний сплатити Генпідряднику неустойку, у розмірі 0,1% від Ціни Робіт, зазначеної в п.4.1. Договору, за кожний день прострочення. Якщо Договір не передбачає поділ Робіт на Етапи або строк виконання окремого Етапу Робіт не встановлений, всі Роботи вважаються одним Етапом. Строк виконання Етапу Робіт вважається порушеним, якщо після закінчення строку, передбаченого Договором для даного Етапу Робіт, сторонами не було підписано Акт про завершення Етапу Робіт або Акт готовності до виконання наступного Етапу Робіт.  Якщо Акт про завершення Етапу Робіт за певним Етапом не підписано протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання Акту готовності до виконання наступного Етапу Робіт, Субпідрядник сплачує штраф у розмірі 10 % вартості Етапу Робіт. Генпідрядник має право утримувати передбачену цим пунктом неустойку із сум, які ідуть Субпідряднику на підставі Актів проміжного приймання або Акту остаточного приймання.

Якщо Роботи не поділені на Етапи, строк їх виконання вважається порушеним, якщо після закінчення строку, передбаченого Графіком для завершення всіх Робіт, Сторонами не підписано Акт остаточного приймання згідно з пунктом 12.15 Договору.

  - У разі:

    - порушення строків усунення Недоліків Робіт у випадках, передбачених Договором, Субпідрядник зобов'язаний сплатити на користь Генпідрядника неустойку у розмірі 0,3% від суми вартості Робіт за Етапом Робіт, у якому виявлені Недоліки, за кожну добу порушення строків. Якщо вартість Етапу Робіт не встановлена Договором, застосовується неустойка у розмірі 0,1 %  від Ціни Робіт, зазначеної у п.4.1. Договору, за кожний день прострочення;

    - передачі Субпідрядником третім особам повністю або частково своїх прав та/або обов'язків за цим Договором без попередньої письмової згоди Генпідрядника, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 50% від Ціни Робіт (з урахуванням ПДВ), зазначеної у п. 4.1 Договору;

  - Сторони погодили, що нарахування штрафних санкцій за прострочення Субпідрядником виконання зобов'язання не припиняється через шість місяців з дня, коли зобов'язання має бути виконане та обчислюється до його фактичного виконання належним чином або до відмови іншої Сторони від зобов'язання у зв'язку з простроченням.

  - У разі виявлення на території Замовника фактів порушення працівником Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Замовника, що виразилося у внесенні (ввезенні) на територію підприємства алкогольних або наркотичних речовин, появі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 2000 грн. за перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушення зазначених правил протягом року працівником цього ж Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожний виявлений факт.

Працівники Субпідрядника або Особи, залучені Субпідрядником, затримані з ознаками знаходження у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, підлягають медичному огляду у медичному пункті, визначеному Замовником, результати якого оформлюються протоколом.

У разі незгоди працівників Субпідрядника або Осіб, залучених Субпідрядником з висновком про їхнє знаходження у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, зазначеним в Акті та/або протоколі медичного огляду в медичному пункті, визначеному Замовником, ці працівники та/або Особи підлягають медичному огляду у наркологічному диспансері з дотриманням процедури направлення, встановленої у Замовника, не пізніше двох годин з моменту первинного виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.

Результати медичного огляду в наркологічному диспансері без дотримання процедури направлення, встановленої у Замовника, а також після закінчення двох годин з моменту первинного виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, не є підставою для спростування інформації, зазначеної в акті та протоколі медичного огляду у медичному пункті, визначеному Замовником.

  - У разі виявлення фактів несанкційованого винесення (вивезення) або спроби винесення (вивезення) працівником Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, з території Замовника майна, що не належить цьому працівнику, Особою або організації, з якою він перебуває у трудових відносинах, псуванням зазначеного майна (зокрема внаслідок наїзду на будівлі, споруди, огородження, ворота, шлагбауми, комунікаційні системи, об'єкти благоустрою та ін.) або його присвоєнням без факту винесення (вивезення) його за межі території Замовника, за умови ненадання надалі (протягом 5- ти робочих днів з моменту затримання) доказів правомірності користування та/або володіння цим майном Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 5000 грн. за перший виявлений факт , а також відшкодовує Генпідряднику або Замовнику збитки, завдані діями працівника Субпідрядника або Особами, залученими Субпідрядником. При подальшому виявленні вищезазначених фактів порушень протягом календарного року працівником Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожен виявлений факт, а також відшкодовує Генпідряднику або Замовнику збитки, завдані такими діями.

  - У разі виявлення фактів порушень встановленого на території Замовника пропускного режиму (зокрема спроби проходу або проїзду на територію Замовника в невстановленому місці, без перепустки, з використанням недійсних або підроблених перепусток, перепусток, у яких закінчився строк дії, перепусток, виданих іншим особам, використання транспортних засобів без відповідних документів, невиконання вимог представників Замовника, що діють у рамках посадових повноважень щодо забезпечення перевірки дотримання пропускного режиму), вчинених працівником Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 2000 грн. за перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушень, передбачених цим пунктом, протягом календарного року працівником цього ж Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожний виявлений факт.

  - У разі виявлення фактів порушень правил охорони праці, охорони навколишнього середовища, пожежної безпеки, промислової санітарії, передбачених чинним законодавством, положеннями Договору, а також встановлених на території Замовника, вчинених працівником Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 2000 грн. за перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушень зазначених правил протягом календарного року працівником цього ж Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожний виявлений факт.

  - У разі виявлення фактів порушень правил носіння засобів індивідуального захисту (зокрема правил, передбачених п. 15.1.36 Договору), а також порушень протиепідемічних заходів у період карантину (передбачених п.11.1.25 Договору), вчинених працівником Субпідрядника або Особою, залученою Субпідрядником, Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 500 грн. за кожний виявлений факт.

[Розмір неустойки (штрафу, пені) у п.п. 17.3.-17.10. може бути змінено за рішенням Ініціатора].

  - Факти порушень, передбачені пунктами 17.6 - 17.8 Договору, підтверджуються будь-якими документами довільної форми (Акт, рапорт та інше), підписаними щонайменше двома представниками Генпідрядника чи Замовника, або організації, яка надає послуги Замовнику з охорони його території, що діють у межах посадових повноважень, винними особами. Факти порушень, передбачені пунктами 17.9 та 17.10 Договору, підтверджуються будь-якими документами довільної форми (Акт, рапорт та інше), підписаними представником Генпідрядника чи Замовника, або організації, яка надає послуги Замовнику з охорони його території, які діють у межах посадових повноважень, винними особами. Винні особи під час підписання документів про порушення (Акт, рапорт та інше) можуть у письмовій формі викласти свої заперечення щодо інформації, зазначеної в цих документах (Акт, рапорт та інше). Підписані без заперечень документи про порушення (Акт, рапорт та інше) вважаються узгодженими винними особами. У разі відмови винних осіб від підписання документів про порушення (Акт, рапорт та інше) документи про порушення, підписані тільки представниками Генпідрядника або Замовника, або організації, яка надає послуги Замовнику з охорони його території, вважаються належним чином оформленими та узгодженими винними особами.

  - Суми неустойки, а також збитків та шкоди, що підлягають відшкодуванню, передбачені пунктами цього розділу Договору, сплачуються Субпідрядником Генпідряднику протягом 7 (семи) календарних днів з моменту пред'явлення відповідної обґрунтованої вимоги Генпідрядника.

  - Застосування штрафних та/або оперативно-господарських санкцій є правом, а не обов'язком Генпідрядника.

  - Виконання зобов'язань Субпідрядника забезпечується заставою майна матеріалів та обладнання, придбаних Субпідрядником за рахунок наданого Генпідрядником авансу (предмет застави). Право застави виникає з моменту придбання майна, матеріалів і обладнання. Генпідрядник має право у будь-який час зареєструвати право застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Достатньою підставою вважати майно предметом застави є звіт Субпідрядника, який є невід’ємною частиною Договору.

  - Генпідрядник, у разі невиконання Субпідрядником зобов'язань за Договором, має право задовольнити будь-яку свою вимогу із вартості предмета застави.

  - Субпідрядник до закінчення виконання Робіт за цим Договором не має права передавати предмет застави у заставу третім особам, несе відповідальність за ризик випадкового знищення предмета застави, повідомляє Генпідрядника про будь-яку зміну місцезнаходження предмета застави, не має права передавати предмет застави у користування третім особам та переміщати його за межі Об'єкта. Водночас, Генпідрядник має право у будь-який момент перевірити наявність, стан та умови зберігання предмета застави, вимагати заміни предмета застави у разі зміни його стану (якщо предмет застави був пошкоджений або суттєво змінилася його вартість).

  - У разі порушення Субпідрядником своїх зобов'язань за Договором, Генпідрядник має право звернути стягнення щодо застави шляхом його реалізації або звернення його у свою власність. Реалізація Генпідрядником предмета застави або звернення у власність Генпідрядника, здійснюється після закінчення тридцяти днів після надсилання Субпідряднику письмового повідомлення про порушення зобов'язання.

  - Генпідрядник має право перекласти на себе права вимоги Субпідрядника за договорами з третіми особами, укладеними Субпідрядником для виконання Договору, якщо таким третім особам Субпідрядником було виплачено аванс (передоплату) за рахунок авансу, наданого Генпідрядником, та вимагати виконання зобов'язань третіх осіб безпосередньо на свою користь. Переведення прав здійснюється шляхом направлення Субпідряднику та третій особі письмового повідомлення. Субпідрядник гарантує відсутність в договорах, які укладатимуться ним з третіми особами з метою виконання цього Договору, умов щодо необхідності отримання згоди третіх осіб на переведення прав вимоги до нового кредитора.

  - За порушення строку перерахування грошових коштів, надмірно отриманих від Генпідрядника, а також повернення раніше сплачених за виконання Робіт сум, пов’язаного з порушенням Субідрядником строків виконання Робіт, неналежним (неякісним) виконанням Робіт або відмовою Генпідрядника від виконання Робіт Субпідрядником, Субпідрядник сплачує пеню у розмірі 0,04 % від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у відповідному періоді;

  - У разі порушення Субпідрядником строків виконання Робіт, а також неналежного (неякісного) виконання Робіт, за які Генпідрядником внесена повна або часткова попередня оплата (аванс), Субпідрядник за користування грошовими коштами Генпідрядника зобов’язаний сплатити Генпідрядникові 15 % річних від суми грошових коштів, сплачених Генпідрядником за період з дня оплати і до дня фактичного строку належного виконання Робіт або дня повернення грошових коштів.

[Розмір неустойки (штрафу, пені) та річних у п.п. 17.19-17.20 може бути змінено за рішенням Ініціатора].

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  - За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

  - Сторона, яка невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, передбачених Договором або законодавством, завдала іншій стороні збитків, зобов'язана відшкодувати їх у повному обсязі понад штрафні санкції, передбачені Договором.

  - Відповідальність Субпідрядника:

    - У разі розірвання Договору з причин, передбачених пунктами 20.2 та 20.3 Договору, Субпідрядник зобов'язаний повернути усі отримані від Генпідрядника за Договором грошові кошти, зокрема оплати за прийняті Генпідрядником Роботи протягом 10 (десяти) днів з дня розірвання Договору.  Субпідрядник має право утримати з суми, що підлягає поверненню, вартість матеріалів та обладнання, які були використані у прийнятих Генпідрядником Роботах, за умови підтвердження їх вартості банківськими виписками та податковими накладними постачальників. Повернення всіх отриманих грошових коштів здійснюється Субпідрядником, незалежно від розміру збитків, заподіяних Генпідряднику, однак, у разі отримання повернення Генпідрядник не має права вимагати відшкодування збитків понад отриману суму, крім випадку заподіяння Субпідрядником шкоди життю та здоров'ю людей, пошкодження чи знищення Субпідрядником майна Генпідрядника або Замовника, порушення Субпідрядником прав інтелектуальної власності та вимог конфіденційності, порушення Субпідрядником порядку реєстрації податкової накладної, навмисного заподіяння шкоди Субпідрядником.

    - У випадках, передбачених пунктами 20.2 та 20.3 Договору, Генпідрядник також має право, не розриваючи Договір, доручити виконання Робіт третім особам. Різниця між Ціною Робіт за Договором та Ціною Робіт, виконаних третьою особою, відшкодовується Субпідрядником протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання вимоги від Генпідрядника. Якщо Генпідрядник має заборгованість перед Субпідрядником за прийняті Роботи, Генпідрядник має право утримати оплату до моменту завершення виконання Робіт третьою особою з метою забезпечення своїх вимог щодо відшкодування різниці між Ціною Робіт за Договором та Ціною Робіт, виконаних третьою особою.

    - У разі розірвання Договору відповідальність Генпідрядника за будь-які збитки, заподіяні Субпідряднику, обмежується різницею між Ціною Робіт та вартістю Робіт, прийнятих Генпідрядником.

    - Субпідрядник несе відповідальність за пошкодження або знищення майна Генпідрядника та Замовника, у тому числі матеріалів, обладнання, інструментів, машин та механізмів, будівель та споруд у розмірі їхньої реальної вартості. Реальною вартістю матеріалів та обладнання є вартість їх придбання, вартість придбання Генпідрядником або Замовником аналогічних матеріалів та обладнання на заміну пошкодженим чи знищеним, або вартість їх ремонту, виконаного Генпідрядником, Замовником або третьою особою на розсуд Генпідрядника.

  - Забезпечення виконання вищезазначених зобов'язань Субпідрядника зі сплати санкцій та відшкодування Генпідряднику збитків, обумовлених невиконанням або неналежним виконанням Субпідрядником своїх зобов'язань за Договором, повернення коштів буде здійснюватись Генпідрядником із сум платежів за виконані Роботи, а також інших платежів, що підлягають перерахуванню Субпідряднику. Ці кошти будуть використовуватись для гарантування виконання зобов'язань Субпідрядника до моменту їх фактичного виконання.

  - Генпідрядник не несе відповідальності за невиконання грошових зобов'язань у разі отримання інформації про те, що банк, який обслуговує Генпідрядника, не здійснює перерахування коштів на рахунок Субпідрядника.

  - Відповідальність Генпідрядника:

    - Відповідно пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України, сторони погодили розмір відсотків 0,03 % річних. Відсотки не нараховуються у випадку відмови Генпідрядника від виконання зобов’язань з приймання й оплати Робіт або утримання Генпідрядником відповідних сум у випадках, передбачених Договором.

[Альтернативне формулювання положення (може бути включено за рішенням Ініціатора, якщо Підрядник не згоден із редакцією п. 18.6.1):

«18.6.1. У разі порушення строку оплати виконаних та прийнятих Робіт на понад 30 календарних днів, Генпідрядник сплачує пеню у розмірі 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у відповідному періоді. Відповідно до пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України, сторони погодили розмір відсотків 0,03% річних. Пеня та відсотки не нараховуються у випадку відмови Генпідрядника від виконання зобов’язань з приймання й оплати Робіт або утримання Генпідрядником відповідних сум у випадках, передбачених Договором»].

- Форс-мажорні обставини

  - У разі настання:

виняткових погодних умов або стихійних явищ природного характеру:

- землетрусів, повеней, ураганів, смерчів, буревіїв, снігових заметів, ожеледі, граду, руйнування внаслідок блискавки, заморозки, замерзання моря, проток, портів перевалювання, пожеж, посухи, просідання або зсув ґрунту тощо;

катастроф техногенного та антропогенного походження:

- аварій, вибухів, пожеж, хімічного чи радіаційного забруднення територій тощо;

обставин суспільного, політичного та міжнародного походження:

- збройного конфлікту, атаки противника, воєнних дій, оголошеної та неоголошеної війни, дій суспільного ворога, збурень, терактів, диверсій, піратства, заворушень, вторгнення, революцій, повстань, обмежень комендантської години, експропріації, примусових вилучень, захоплення підприємств, реквізиції, громадських демонстрацій або заворушень, тривалих перебоїв у роботі транспорту, епідемій, страйків, бойкотів, блокад, ембарго, закриття морських проток, заборони (обмеження) експорту/імпорту, інших у тому числі міжнародних, санкцій, рішень, актів або дій органів державної влади чи місцевого самоврядування тощо,

які є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними та непереборними обставинами, наслідком яких є неможливість упродовж певного часу частково або повністю виконувати зобов'язання за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, виконання яких унеможливилося внаслідок форс-мажорних обставин (крім зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), на період дії форс-мажорних обставин, при цьому строк виконання таких зобов'язань збільшується на період, впродовж якого діятимуть такі обставини. Після припинення дії форс-мажорних обставин усі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором, з урахуванням подовження строку їх виконання на період дії форс-мажорних обставин.

19.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана без необґрунтованих затримок у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх виникнення, а після припинення їх дії – повідомити про їх припинення. Факти, викладені у повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України, сертифікат якої після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дня повідомлення про настання форс-мажорних обставин, також надсилається Стороною, для якої виникли форс-мажорні обставини, іншій Стороні. У разі ненадання сертифікату ТПП України або надання сертифікату з порушенням вказаного строку форс-мажорна обставина вважається непідтвердженою.

19.3. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває понад шістдесят календарних днів, Сторони можуть розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання іншою Стороною письмового повідомлення про розірвання Договору. Субпідрядник зобов'язаний протягом 5 календарних днів з дати розірвання Договору перерахувати на поточний рахунок Генпідрядника кошти, отримані Субпідрядником в якості попередньої оплати (авансу) за виконання зобов'язань, які не виконані на дату розірвання Договору.

19.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

- РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

20.1. Договір може бути розірваний за письмовою згодою Сторін, окрім випадків одностороннього розірвання, передбачених Договором. У разі дострокового розірвання Договору за згодою Сторін або з причин, передбачених пунктом 11.4.9 та пунктом 19.3 Договору, Генпідрядник оплачує Субпідряднику вартість прийнятих Генпідрядником Робіт до моменту розірвання Договору. Якщо на момент розірвання Договору Субпідрядник має непогашений аванс, то такий аванс погашається в рахунок будь-яких прийнятих Робіт, незалежно від коду СДР, або повертається Генпідряднику впродовж 10 (десяти) днів з дня розірвання Договору.

20.2. Генпідрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі, якщо Субпідрядник своєчасно не почав виконувати Роботи або виконує їх настільки повільно, що стає зрозуміло, що вони не будуть виконані у строк. Достатньою підставою для розірвання є прострочення початку або виконання Робіт на строк, що перевищує 30 календарних днів.

20.3.  У разі, якщо стане очевидним, що Роботу не буде виконано належним чином, а також у разі відхилення від Проєктної документації, Генпідрядник має право призначити Субпідряднику термін для усунення Недоліків, а у разі невиконання Субпідрядником цієї вимоги – розірвати в односторонньому порядку Договір. У разі відхилення від Проєктної документації, Генпідрядник має право розірвати Договір без призначення строку для усунення Недоліків.

20.4.  Генпідрядник має право за власною ініціативою в односторонньому порядку розірвати Договір у будь-який момент до підписання Акту здачі-приймання виконаних Робіт. У такому разі Генпідрядник зобов'язаний прийняти Роботи, належним чином виконані до дня розірвання Договору та сплатити їх у порядку та у строки, передбачені Договором. У разі дострокового розірвання Договору відповідно до цього пункту кожна із Сторін має право вимагати штрафні санкції, передбачені Договором, за порушення виконання зобов'язань, що мали місце у період дії Договору.

20.5. У разі розірвання Договору Генпідрядником в односторонньому порядку, Генпідрядник надсилає Субпідряднику письмове повідомлення. Договір вважається розірваним із дня отримання Субпідрядником відповідного письмового повідомлення від Генпідрядника.

20.6.  У разі, якщо Субпідрядник не знаходиться за адресою, вказаною у Договорі, або відмовляється приймати повідомлення Генпідрядника, або будь-якими способами перешкоджає врученню йому такого повідомлення, Договір вважається розірваним з дня надсилання йому такого повідомлення.

Розірвання Договору не припиняє зобов'язання, передбачені Договором як наслідки такого розірвання.

- Інші умови

21.1.  Скановані електронні копії документів, складених у зв'язку з виконанням Договору, мають силу нарівні з оригіналами. Сторона, що направила скановану копію документа, зобов'язується надати іншій Стороні оригінальний екземпляр документа на паперовому носії протягом [30] календарних днів з дати направлення копії документа.

21.2. Строк дії Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до «__» ______ 20__ року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань  за цим Договором

[Альтернативне формулювання пункту 21.2. (може бути включено за рішенням Ініціатора, якщо правовідносини виникли до моменту підписання Договору):

«21.2. Строк дії Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до «__» ____ 20__ року. Сторони домовилися, що дія даного Договору, відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, поширюється на відносини Сторін, які виникли до моменту його підписання, а саме з ______ (дата фактичного виникнення правовідносин). Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань  за цим Договором.»].

21.3. Електронний документообіг. Сторони домовилися, що підписання документів (Договору, додаткових угод до нього, Додатків, що є невід'ємною частиною Договору, а також первинних та інших документів, що оформлюються для виконання Договору) (надалі – «Документи») в електронному вигляді може відбуватися уповноваженими особами Сторін з використанням кваліфікованих або удосконалених електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (надалі – «КЕП/УЕП») у погодженій

Сторонами системі електронного обміну документами.

Сторони домовилися, що КЕП/УЕП не засвідчується електронною (кваліфікованою/удосконаленою) печаткою.

Сторони погодили, що дата, зазначена в преамбулі Документа є датою, з якою Сторони пов’язують початок правовідносин за Документом та датою Документа для цілей податкового та бухгалтерського обліку.

21.4. Позовна давність. Для всіх видів зобов'язань і відповідальності Cторін встановлюється загальний строк позовної давності тривалістю три роки (за винятком строків позовної давності щодо неустойки за неналежне виконання грошових зобов'язань і строків позовної давності, що перевищують період три роки відповідно до чинного законодавства України).

21.5.  Попередні переговори та листування з моменту підписання Договору втрачають чинність.

21.6. Передача (відступлення) прав та обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди Генпідрядника не допускається.

[Альтернативне формулювання п. 21.6 (може бути включено за рішенням Ініціатора, якщо Підрядник не згоден із редакцією п. 21.6):

«21.6. Передача (відступлення) прав та обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається»].

21.7. Конфіденційна інформація. Текст Договору, всі матеріали, інформація та повідомлення, що стосуються Договору, а також створені на виконання Договору, які передаються однією Стороною іншій Стороні, є конфіденційною інформацією такої Сторони і не можуть передаватися Стороною, яка її отримує, третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, якщо така передача інформації передбачена вимогами законодавства.

Кожна Сторона, яка отримує зазначену конфіденційну інформацію від іншої Сторони, повинна вживати необхідних заходів для запобігання розголошенню такої інформації.

При цьому: 1) третіми особами для цілей цього пункту  не вважаються підприємства, в яких Metinvest B.V. прямо чи опосередковано володіє 50% та більше акцій/часток; 2) конфіденційна інформація може розкриватися співробітникам Сторони та/або третім особам, у тому числі консультантам, радникам, підрядникам, за умови, що їм необхідна така інформація для виконання Договору, і за умови прийняття такими співробітниками (та/або третіми особами) зобов'язань щодо нерозголошення конфіденційної інформації.

У разі порушення вищевказаних умов конфіденційності Субпідрядник на вимогу Генпідрядника сплачує штраф у розмірі 10% від вартості Договору протягом 10 робочих днів з моменту отримання такої вимоги. Штраф сплачується незалежно від компенсації збитків. Генпідрядник має право стягнути штраф і збитки в повному розмірі.

Сторони мають право використовувати конфіденційну інформацію, виключно в межах Договору у зв’язку з безпосереднім виконанням прийнятих на себе зобов’язань.

21.8. Персональні дані. Сторони підтверджують, що фактичний обсяг переданих між Сторонами Договору персональних даних відповідає меті обробки і іншим обмеженням, визначеним згодою на обробку персональних даних, яка отримана Стороною, що передає персональні дані, від фізичної особи, що є їх власником.

Сторона, що передала персональні дані, зобов'язана в міру отримання інформації про зміну переданих іншій Стороні персональних даних інформувати про це Сторону, що їх отримала, протягом 5 календарних днів з дати отримання інформації про зміну персональних даних.

Сторона, що отримала персональні дані, зобов'язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених законодавством України.

21.9. Кодекс етики. Під час укладення Договору Субпідрядник ознайомлений із Кодексом етики та Кодексом ділового партнерства Групи Метінвест, розміщеними у відкритому доступі на сайті www.metinvestholding.com, і підтверджує свою згоду діяти відповідно до принципів, які зазначено в даних Кодексу етики та Кодексу ділового партнерства.

21.10. Письмові вимоги, повідомлення та інші листи Генпідрядника можуть бути направлені електронною поштою з адреси з доменом @metinvestholding.com на адресу: _______________. Письмові вимоги, повідомлення та інші листи Субпідрядника можуть бути направлені електронною поштою з адреси ____________________ на адресу: _______________. Дата відправлення електронного повідомлення у цей спосіб вважається датою отримання іншою Стороною відповідного документа.

- Міжнародні санкції та Антикорупційне застереження. Застереження щодо Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України

22.1. Сторони цим затверджують та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбутнє:

(а) на Сторону, її діяльність, її акціонерів (учасників), кінцевих бенефіціарних власників, товари та послуги, що реалізуються/надаються Стороною, не поширюється дія санкцій (які перешкоджають виконанню Стороною своїх зобов’язань за цим Договором) Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або іншої країни чи організації, рішення та акти яких є юридично обов’язковими для Сторони (далі – «Санкції»); та

(б) Сторона не має діючих зобов’язань з особами, на яких поширюється дія Санкцій (блокування активів) якщо такі зобов’язання створюють ризик порушення Стороною/поширення на Сторону дії обмежень, що застосовуються та/або включення Сторони до санкційних списків та/або застосування інших заходів до неї;

(в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного та Санкційного законодавства і запровадила розумні заходи щодо перевірки дотримання Антикорупційного і Санкційного законодавства своїми контрагентами. Сторона зобов’язана вживати належних заходів перевірки і аналізу інформації, які дозволяють на запит іншої Сторони належним чином обґрунтувати відсутність будь-яких порушень Санкційного та/чи Антикорупційного законодавства.

Під Антикорупційним та Санкційним законодавством слід розуміти:

- будь-які положення Закону США про боротьбу з практичною корупцією за кордоном 1977 року із змінами та доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), прийнятих Правил на виконання Закону Великобританії про санкції та боротьбу з корупцією (U.K. Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018), чи Правил прийнятих Радою ЄС про застосування санкцій (EU Council Regulation), чи санкцій прийнятих Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй (UN Security Council sanctions), чи законодавства України, що застосовуються до Сторони; або

- будь-який інший аналогічний закон чи нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність, чи дія якого (чи окремих його положень) поширюється на Сторони в інших випадках;

(г) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, працівники та будь-які інші особи, які діють від імені Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноваження та клопотання про надання чи отримання неналежної/неправомірної вигоди чи майна у зв’язку з Договором, а також не отримували їх і не мають намір здійснення будь-яких з вищевказаних дій в майбутньому;

(д) Сторона не використовуватиме прямо чи опосередковано кошти і / або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування, ведення господарської діяльності або підтримки будь-якої діяльності, яка може порушити Санкційне та/чи Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання фінансування і/або передачі/надання майна будь-яким способом та у будь-якій формі будь-яким особам щодо яких застосовані/на яких поширюються Санкції, або якщо така передача/надання майна і/або фінансування порушує або створює обґрунтовані ризики порушення застосованих ембарго/секторальних обмежень, тощо і/або може містити ознаки корупції).

22.2. Сторони підтверджують та гарантують, що:

22.2.1. на момент укладення Договору, кінцевими бенефіціарними власниками, а також членами, учасниками (акціонерами) юридичної особи не є Російська Федерація (далі – «РФ»), Республіка Білорусь (далі – «РБ»), громадянин РФ/РБ (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства РФ/РБ;

22.2.2. у разі зміни кінцевого бенефіціарного власника або члена, учасника (акціонера) юридичної особи на резидентів РФ/РБ Сторона зобов'язується попередньо повідомити другу Сторону про такі зміни, але не пізніше дня здійснення таких змін;

22.2.3. Роботи, що виконуються за Договором, не виконувались на території РФ або РБ та/або юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства РФ та/або РБ; матеріали чи обладнання, що використовуються для виконання Робіт за Договором, не вироблялися на території РФ або РБ та/або юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства РФ/РБ, а якщо вироблялися, то були офіційно завезені на територію України не пізніше 23.02.2022, що підтверджується офіційними документами.

22.3. Сторони також підтверджують та гарантують, що вони прямо чи опосередковано, в тому числі через пов’язаних осіб (згідно визначення терміну «пов’язана особа» в редакції Податкового кодексу України, чинної на дату підписання цього Договору) не здійснюють на тимчасово окупованій території України, яка визнана такою, у відповідності до чинного законодавства України (зокрема, у відповідності до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»):

22.3.1. жодної господарської діяльності та/або

22.3.2. будь-які платежі (незалежно від форми, способу і характеру) на користь будь-яких незаконних органів влади та/або на користь країн, що здійснюють збройну агресію проти України (країн-агресорів) та/або

22.3.3. протизаконне переміщення товарів та/або матеріальних цінностей, якщо їх місце призначення або місце вибуття або місце транзиту знаходиться на тимчасово окупованій території України.

22.4. У разі порушення Стороною запевнень і гарантій, зазначених у цьому розділі Договору, Сторона, що порушила, зобов'язується відшкодувати іншій Стороні: і) всі збитки, яких Сторона зазнала в наслідок зазначеного в цьому розділі порушення, та іі) компенсувати її витрати на юридичні послуги, пов’язані з захистом її ділової репутації та участю у будь-яких судових чи адміністративних розглядах, які стали наслідком порушення Стороною умов цього Розділу Договору.

22.5. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання зобов’язань за цим Договором  або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони в разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-якого з вищезазначених у цьому розділі Договору  запевнень і гарантій, за умови, що інша Сторона не надала документально-обґрунтованих підтверджень, що нею були вчинені достатні дії для запобігання та/або виявлення порушення (можливого порушення). При цьому Сторона, яка обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов'язків по відшкодуванню штрафних санкцій за Договором у зв'язку з невиконанням нею договірних зобов'язань і будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо чи опосередковано), в результаті такого призупинення / припинення дії Договору.

- Адреси, реквізити та повноваження Сторін

23.1.  Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних нижче реквізитів та зобов'язуються вчасно в письмовій формі інформувати іншу Сторону про їх зміну, а в разі не інформування несуть ризик пов'язаних з цим наслідків.

| ГЕНПІДРЯДНИК | СУБПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| «____________» м. ________, _________________________________ обл., вул. ____________________________________________ Ідентифікаційний код ______________________ IBAN ___________________________________________ Банк: __________________________________________ ІПН ____________________________________________ e-mail __________________________________________ | «____________» м. ________, ________________________________обл., вул. ____________________________________________ Ідентифікаційний код ______________________ IBAN ___________________________________________ Банк: __________________________________________ ІПН ____________________________________________ e-mail __________________________________________ |
| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |

Додаток № 1 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 2 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Код СДР/Етап | Найменування Етапу Робіт | Вартість Етапу Робіт | Дата або момент початку Етапу Робіт | Тривалість виконання Етапу Робіт | Дата закінчення або строк виконання Етапу Робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 2.1 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ДЕТАЛЬНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 3 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

КОШТОРИСИ З РОЗРАХУНКОМ ЗА ВИДАМИ ТА ОБСЯГАМИ РОБІТ

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 4 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

_________________________________________________________

(посада та П.І.Б. уповноваженої посадової особи Генпідрядника)

_________________________________________________________

(посада та П.І.Б. уповноваженої посадової особи Субпідрядника)

ЗАЯВКА

На підставі Договору _______________________, укладеного між ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ",                           (реквізити Договору)

та _______________________________________________________ на період з __________ по _____________

(Найменування Субпідрядника)   				(Строк дії Договору)

для виконання ____________________________________________________________________________

(Вид Робіт, що виконуються, відповідно до предмету Договору)

в __________________________________________________________________________________________ 
(Найменування об'єкта/структурного підрозділу Замовника, на території якого передбачається виконання Робіт)

прошу видати тимчасову (і), на строк з ___________ по ___________, перепустку(и) на територію
(Строк дії перепустки (-ок))

Замовника наступним особам, що є працівниками ___________________________________________

(Найменування Субпідрядника або Особи, яку залучає Субпідрядник)

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Паспортні дані | Професія, посада |
| --- | --- | --- | --- |

Підрядна організація, що подає цю заявку, бере на себе відповідальність за своєчасне інформування Генпідрядника про припинення трудових відносин з вищезазначеними особами протягом строку дії виданих ним тимчасових перепусток, а також про інші обставини, що є підставою для дострокового анулювання тимчасових перепусток, виданих на підставі цієї заявки.

У строк до подання на адресу Генпідрядника у письмовій формі клопотання про дострокове анулювання тимчасових перепусток, виданих на підставі цієї заявки, підрядна організація, яка подає заявку, несе відповідальність, передбачену укладеним з Генпідрядником Договором, за здійснення зазначеними у заявці особами дій, пов'язаних із порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку та Положення про організацію пропускного та  внутрішньооб'єктового режиму; несанкційованим винесенням (вивезенням) майна; псуванням майна або присвоєнням такого майна без факту винесення його за межі території; порушенням правил охорони праці, охорони навколишнього середовища, пожежної безпеки, промислової санітарії (незалежно від продовження на момент здійснення зазначених дій трудових відносин між цими особами та підрядною організацією, а також договірних відносин між підрядною організацією та залученою нею субпідрядною організацією)

Представник	____________________	_____________________	__________________________________

(Підпис, печатка)                (Прізвище, І.Б.)(Найменування Субпідрядника, посада представника та документ, що визначає його повноваження на підписання заявки

Відмітка щодо наявності договірних відносин у період з «__»______20__ по «__»_______20__:

керівник ______________________________________________________________________

(структурний підрозділ Генпідрядника, відповідальний за договірну роботу)

_____________________		______________________

(Підпис, печатка)                          (Прізвище, І.Б.)

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 5 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

| Генеральний підрядник. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ. Субпідрядник. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ. Код СДР. Договір субпідряду №. Кошторис №. Вид Робіт. Об'єкт. Місто (місце складання). Акт №__________від ___________ р.. проміжної здачі-приймання виконаних Робіт (Акт проміжного приймання). № п/п; № поз.по Кошторису; Найменування Робіт і витрат; Одиниця вимірювання.; Кількість; Ціна одниці, грн.; Загальна вартість Робіт, грн.; У т.ч. ціна обладнання, грн.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. 2. 3; Разом за Актом без ПДВ. 4; У т.ч. вартість матеріальних і енергетичних ресурсів Замовника. 5; У т.ч. вартість матеріальних і енергетичних ресурсів Гепідрядника. 6; Всього по Акту за виключенням матеріалів Замовника та Генпідрядника. 7; Податок на додану вартість (ПДВ). 8; Всього с урахуванням ПДВ. Використані матеріали Замовника згідно з Актом № ______ = ___ нат. од.. Оприбутковані матеріали, брухт Замовника згідно з Актом №_____ = ______ нат. од.. Підтвердження обсягів і видів Робіт ☐ ☐ Фінальний Акт Не фінальний Акт; _______________/ ___________________/____________/ посада підпис ПІБ. Передача Виробничої документації і відставання від Графіку; _______________/ ___________________/____________/ посада підпис ПІБ. Передача Виробничої документації; _______________/ ___________________/____________/ посада підпис ПІБ. Розцінки відповідають Договору; _______________/ ___________________/____________/ посада підпис ПІБ. Здав:. Субпідрядник ________________________________________/________________/. М. П. ПІБ, посада. Прийняв :. Генпідрядник _________________________________________/________________/. М. П. ПІБ, посада. |  |
| --- | --- |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 6 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Договір субпідряду № ________ від ___________р.

Акт № ______________ від ____________________

здачі-приймання виконаних Робіт (Акт остаточного приймання)

___________________________________________________________________________________________

(повна адреса розташування об'єкту)

___________________________________________________________________________________________

(назва Об'єкту/Етапу Робіт, коду СДР)

Приймальна комісія у складі:

Генерального підрядника ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(П. І. Б., посада представника, найменування, код ЄДРПОУ організації)

Субпідрядної організації __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(П. І. Б., посада представника, найменування, код ЄДРПОУ організації)

Генерального проєктувальника  ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(П. І. Б., посада, найменування організації)

інших організацій та органів контролю, у разі необхідності ________________________________ __________________________________________________________________________________________

(П. І. Б., посада, найменування організації та органів контролю)

__________________________________________________________________________________________

Керуючись умовами Договору, будівельними нормами і правилами

ПОСТАНОВИЛА:

1. Субпідрядною організацією  ___________________________________________________________

(найменування організації)

пред'явлені приймальній комісії закінчені будівництвом Роботи ___________________________________________________________________________________________

(найменування об'єктів/етапів Робіт/Роботи)

2. Субпідрядною організацією виконані наступні Роботи ________________________________

___________________________________________________________________________________________

(види Робіт)

3. Роботи виконані згідно з проєктною документацією, розробленою проєктувальником (перерахувати або зробити Додаток)

__________________________________________-__________________________________________
__________________________________________-__________________________________________
__________________________________________-__________________________________________
__________________________________________-__________________________________________
(шифри проєктів та найменування проєктної організації)

4. Будівельно-монтажні Роботи виконувалися у наступні строки:

Початок Робіт: __________________________

(місяць та рік)

Закінчення Робіт: __________________________

(місяць та рік)

5. Приймальній комісії пред'явлено документацію (перерахувати томи/папки/розділи згідно з переліками у Додатках до Акту) __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Виконавча, Технічна та інша документація)

Зазначені документи є обов'язковими додатками до цього Акту.

6. Устаткування змонтовано відповідно до Актів про його приймання після індивідуального та комплексного випробування та приймання його комісіями.

7. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проєктом __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(інформація про виконання, за необхідності зробити Додаток)

8. Виявлені дефекти та Недоліки Робіт (за наявності) мають бути усунені у строки, зазначені у Додатку до цього Акту.

9. Вартість фактично виконаних Робіт за Договором складає:

загалом _____________________________________________________________ тис. грн. (без ПДВ).

Рішення приймальної комісії __________________________________________________________________________________________

(найменування об'єкта/етапу Робіт/Робіт)

__________________________________________________________________________________________

Роботи вважати прийнятими Генеральним підрядником від Субпідрядної організації та готовими до пред'явлення державній приймальній комісії.

Примітка: рішення приймальної комісії про готовність Робіт, що приймаються, для пред'явлення державній приймальній комісії або до експлуатації, або до подальших етапів Робіт/Робіт приймається в кожному конкретному випадку приймання.

Додатки до Акту:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

ПІДПИСИ:

_____________________________________/_________________________________/

_____________________________________/_________________________________/

_____________________________________/_________________________________/

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 7 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Акт № ______________ від ___________________

готовності до виконання наступного Етапу Робіт

Представник Субпідрядника ____________ та представник Генпідрядника___________, проінспектували виконані Роботи з ____________(вказати найменування Етапу Робіт згідно з Графіком), на ділянці Робіт _________ (відмітки, осі), і дійшли висновку, що Етап Робіт виконано в обсязі, що дозволяє розпочати виконання наступних Робіт з ____________ (найменування наступного Етапу Робіт згідно з Графіком)/Етап Робіт __________(вказати найменування Етапу Робіт згідно з Графіком) завершено (вибрати необхідне).

Етап Робіт виконано у строк, передбачений Договором/Етап Робіт виконано з простроченням ____ днів (вибрати потрібне).

Цей Акт не є Актом проміжного або остаточного приймання Генпідрядником виконаних Робіт.

Передав:

Субпідрядник   													________________________________________/________________/

ПІБ, посада

Прийняв від Субпідрядника та передав для виконання наступних Робіт:

Генпідрядник   													_________________________________________/________________/

ПІБ, посада

Прийняв від Генпідрядника для виконання наступних Робіт:

Субпідрядник, який виконує наступні Роботи _______________________________________/________________/

ПІБ, посада

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 7.1 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Акт № ______________ від ___________________

про завершення Етапу Робіт

Представник Субпідрядника ____________ та представник Генпідрядника___________, проінспектували виконані Роботи з ____________(вказати найменування Етапу Робіт згідно з Графіком), на ділянці Робіт _________ (відмітки, осі), і дійшли висновку, що Етап Робіт виконано в обсязі, що дозволяє розпочати виконання наступних Робіт з ____________ (найменування наступного Етапу Робіт згідно з Графіком)/Етап Робіт __________(вказати найменування Етапу Робіт згідно з Графіком) завершено (вибрати необхідне).

Етап Робіт виконано у строк, передбачений Договором/Етап Робіт виконано з простроченням ____ днів (вибрати потрібне).

Цей Акт не є Актом проміжного або остаточного приймання Генпідрядником виконаних Робіт.

Передав:

Субпідрядник   													________________________________________/________________/

ПІБ, посада

Прийняв від Субпідрядника

Генпідрядник   													_________________________________________/________________/

ПІБ, посада

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 8 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Реєстр ввезення/вивезення матеріалів за __________ 20__р.

_________________________________________________________

(найменування Субпідрядника або Особи, залученої Субпідрядником)

| № з/п | Повне найменування матеріалів | Кількість | Од. вим. | Виробник | № та дата заявки | Ввезення/ вивезення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаються заявки на ввезення/вивезення товарно-матеріальних цінностей у кількості ____ шт.

Керівник

підрядної організації ______________________ П.І.Б.

(підпис, печатка)

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 9 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Форма № ОР-01

Замовник:* _________________________________________________________________

[найменування замовника, код за ЄДРПОУ]

Генпідрядник: _________________________________________________________________

найменування генпідрядника, код за ЄДРПОУ

Субпідрядник: _________________________________________________________________

найменування підрядної організації, код за ЄДРПОУ

АКТ  № ________

на передачу матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання

та інших товарно-матеріальних цінностей Генпідрядника Субпідряднику для проведення Робіт

___________________________________________________________________________

нормативне найменування виду Робіт

___________________________________________________________________________

Найменування об'єкта:______________________________________________________________________
 повне найменування агрегату, обладнання, будівлі, споруди, будівельної конструкції

____________________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, підтверджуємо передачу матеріалів, деталей, вузлів, конструкцій, обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей Генпідрядника Субпідряднику:

| № Договору | Дата Договору | Код СДР |
| --- | --- | --- |

| № з/п | Номенклатурний номер матеріалів | Найменування матеріалів, тип, сорт, розмір | Одиниця виміру | Кількість | Облікова ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Місце для штампу

(печатки) Замовника

Здав*: __________________/_________________/«___»____________20___ р.

[Посада, підпис                          (ініціали, прізвище)

відповідального представника замовника]

Місце для штампу

(печатки) Генпідрядника

Прийняв від замовника та*

передав Субпідряднику:

__________________/_________________/«___»____________20___ р.

посада, підпис                  (ініціали, прізвище)

відповідального представника генпідрядника

Місце для штампу

(печатки) Субпідрядника

Прийняв: _________________/_________________/«___»___________20___ р.

посада, підпис (ініціали, прізвище)

відповідального представника субпідрядника

* - представник Замовника бере участь в оформленні Акту у разі, якщо обладнання та матеріали передаються безпосередньо від Замовника

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 10 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Форма № ОР-03

Замовник*:  _______________________________________________________

найменування   замовника, код за ЄДРПОУ

Генпідрядник: _________________________________________________________________

найменування генпідрядника, код за ЄДРПОУ

Субпідрядник: _________________________________________________________________

найменування підрядної організації, код за ЄДРПОУ

АКТ №_____

на матеріали, деталі, вузли, конструкції, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності Генпідрядника, використані при проведенні Робіт

____________________________________________________________________________

нормативне найменування виду Робіт

____________________________________________________________________________

Найменування Об'єкта:____________________________________________________________________
	                                                		повне найменування агрегату, обладнання, будівлі, споруди

____________________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, підтверджуємо витрату матеріалів, конструкцій, деталей, обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей Генпідрядника

| № Договору | Дата Договору | Код СДР | Номер Акту здачі-приймання виконаних Робіт (Акту остаточного приймання) |
| --- | --- | --- | --- |

| № з/п | Номенклатурний номер матеріалів | № пункту Кошторису | Найменування матеріалів, тип, сорт, розмір | Одиниця виміру. | Кількість | Облікова ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Місце для штампу (печатки)

Субпідрядника

Здав: _______________________/_________________/«___»___________20___ р.

посада, підпис                       (ініціали, прізвище)

відповідального представника субпідрядника

Місце для штампу

(печатки) Генпідрядника

Прийняли: ____________________/_________________/«___»_________20__р.

посада, підпис               (ініціали, прізвище)

відповідального представника генпідрядника

Місце для штампу

(печатки) Технічного замовника

____________________/_________________/«___»_________20__р.

посада, підпис                     (ініціали, прізвище)

відповідального представника замовника*

* - представник Замовника бере участь в оформленні Акту у разі, якщо обладнання та матеріали передаються безпосередньо від Замовника

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 11 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ПЕРЕЛІК ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Договір/декларація на виконання Робіт з Генпідрядником.

2. Ліцензія (копія), що дозволяє діяльність за видами Робіт, визначеними робочим проєктом, на які укладено Договір (Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

3. Копія Дозволу органів Держпраці України на виконання Робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки (копії засвідчених дозволів) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 р. (із внесеними змінами).

4. Робочий Проєкт/робоча документація, зі штампом «Для виконання Робіт».

5. Затверджений Проєкт виконання Робіт, узгоджений з усіма необхідними службами та спеціалізованими організаціями (ДБН А.,3.1-5:2016, ДБН А.3.2-2-2009, ПІС).

6. Накази про призначення осіб, відповідальних за виконання Робіт, за забезпечення охорони праці, за безпечне виконання Робіт кранами, вежами, за пожежну безпеку, за електрогосподарство (ДБН А.3.2-2-2009).

7. Наказ про призначення особи, яка має право видачі наряду-допуску під час виконання Робіт з підвищеною небезпекою (ДБН А.3.2-2-2009).

8. Перелік видів Робіт з підвищеною небезпекою, на виконання яких має бути оформлений наряд-допуск (ДБН А.3.2-2-2009).

9. Список працівників, які беруть участь у процесі виконання Робіт за укладеним Договором із зазначенням посад, професій, П.І.Б., року народження.

10. Документи, що підтверджують професійну підготовку (основну та сумісну) та кваліфікацію зазначених у списку працівників.

11. Документи, що підтверджують проходження спеціального навчання, інструктажів та перевірок знань з охорони праці - за основними та сумісними професіями (посадами), а також за видами Робіт, у тому числі підвищеної небезпеки, які  доведеться виконувати (копії посвідчень та протоколів перевірок знань).

12. Документи, що підтверджують проходження працівниками медичного огляду та професійного відбору, де є потреба у професійному відборі.

13. Документи, що підтверджують проходження пожежно-технічного мінімуму у працівників

14. Документи, що підтверджують наявність сертифікованого спеціаліста з розробки ремонтно-технічної документації (ПОР, ТК, ПВР)

15. Документи, що підтверджують справний технічний стан машин, механізмів, обладнання.

16. Документи з інформацією про дати проведення періодичних оглядів, випробувань та обстеження обладнання.

17. Копії (завірені) атестаційних посвідчень зварювальників та спеціалістів зварювального виробництва;

- список зварювальників та наказ про присвоєння клейм та бригадного тавра;

- наявність завірених копій «Свідоцтв про атестацію» в УАКС (ДНАОП 0.00-1.16-96);

- свідоцтво про атестацію зварювальних матеріалів;

- свідоцтво про атестацію зварювального обладнання;

- свідоцтво про виробничу атестацію технології зварювання (наплавлення) з додатком: сфери поширення, висновки про готовність організації-заявника до використання атестованої технології зварювання (наплавлення);

- паспорт лабораторії неруйнівного контролю підрядної чи залученої організації. Свідоцтво про атестацію лабораторії. Кваліфікаційні документи спеціалістів НК;

- за відсутності лабораторії НК, копія Договору на залучення сторонньої атестованої лабораторії НК.

- копії атестатів лабораторій матеріалів та конструкцій, що проводять випробування.

18. Перелік технічних засобів, пристроїв та обладнання для здійснення будівельно-монтажних Робіт, їх документальне підтвердження про наявність та технічну справність відповідно до ПВР з наявністю Дозвільної документації (паспортів, дозволів на застосування) (ДБН А.3.2-2-2009);

- Перелік та наявність повіреного вимірювального інструменту (приладів) для контролю якості Робіт.

- Перелік та наявність нормативної документації відповідно до робочого проєкту.

19. Договір на вивіз сміття. Доказ наявності санітарно-побутових приміщень.

20. Паспорти та сертифікати, що підтверджують наявність засобів пожежогасіння та засобів індивідуального захисту (Правила пожежної безпеки в Україні, Кодекс цивільного захисту, Типові галузеві норми безоплатної видачі ЗІЗ).

21. Виконавча документація:

- Перелік Виконавчої документації на Об'єкт згідно з ДБН А.3.1.5:2016 та нормативних документів, чинних в Україні;

- Перелік спеціальних журналів Робіт, які слід вести у процесі будівництва;

- Загальний журнал Робіт, прошнурований, пронумерований, оформлений та скріплений печаткою;

- Спеціалізовані журнали на окремі види Робіт, прошнуровані, пронумеровані, оформлені та скріплені печаткою;

- Журнал вхідного контролю та операційного контролю якості;

- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, протипожежної безпеки;

- Журнал обліку виконаних Робіт КС-6а.

22. При роботі в електроустановках:

- посвідчення встановленої форми про перевірку знань норм та правил в електроустановках, з відміткою про групу з електробезпеки;

- супровідний лист, із зазначенням мети відрядження, працівників, яким може бути надано право видачі наряду, які можуть бути призначені відповідальними керівниками, виконавцями Робіт, членами бригади та підтвердити групи цих працівників.

23. Акт-допуск для виконання будівельно-монтажних Робіт на території чинного підприємства (ДБН А.3.2-2-2009).

Примітки:

- Цей перелік документів, що надаються та на які є посилання, може бути доповнений (скорочений) документами, що визначаються Проєктною документацією, вимогами наглядових органів, чинним українським законодавством у сфері будівництва.

- Перелік Виконавчої документації, що надається, зазначений у переліках для певних видів Робіт.

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 12 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 13 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

АКТ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ

Дата: «___» _________ 20___ року				                                                      м. ________________________________

Генпідрядник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

____________________________________________________________________________________________________________________

Субпідрядник:

____________________________________________________________________________________________________________________

склали цей Акт відповідності доставленого обладнання умовам постачання згідно з Договором субпідряду №____________ від «__» __________ 20__ р., про наступне:

- Субпідрядником доставлено наступне обладнання на Об'єкт Робіт:

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість, т, шт. | Ціна за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |
| ЗАГАЛОМ з ПДВ |  |  |  |  |

- Наявність товаросупровідних документів:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Наявність Технічної документації:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Результати зовнішнього огляду обладнання: ____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Відповідальність за комплектність, технічно справний стан, працездатність поставленого обладнання, відповідність характеристик обладнання технічному завданню на доставлене обладнання до моменту здачі-приймання виконаних Робіт у порядку, передбаченому Договором №_______________ від «__» ____________ 20__ р., несе Субпідрядник.

- Цей Акт складений у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін.

- Цей Акт підтверджує факт доставки обладнання, переліченого в п.1 цього Акту, на територію будівельного майданчика, але не підтверджує приймання обладнання від Субпідрядника та не підтверджує перехід права власності та ризиків від Субпідрядника до Генпідрядника.

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 14 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Графік підписання Актів проміжного приймання та Акту остаточного приймання та

Зразок щомісячного графіка підписання Актів проміжного приймання та Акту остаточного приймання

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 15 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

МІСЯЧНО-ДОБОВИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА НАСТУПНІ ТРИ МІСЯЦЯ (ЯКЩО СТРОК РОБІТ ПЕРЕВИЩУЄ ТРИМІСЯЧНИЙ СТРОК)

АБО НА ВЕСЬ СТРОК РОБІТ (ЯКЩО СТРОК РОБІТ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ ТРИ МІСЯЦІ)

| Місячно-добовий графік виконання Робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проєкт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрядник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Роботи | СДР | Найменування Роботи | Підрядник | Договір | Кошторис | Початок | Кінець | Дата закінчення (факт/очікувана) | Статус | Од. вим. | Загалом по проєкту |  |  |  | Виконано за період |  |  |  | План-факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | Відхилення | % виконання | План | Факт | Відхилення | % виконання |  | Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | Загалом за 3 місяці |  |
| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 16 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

МІСЯЧНО-ДОБОВИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Місячно-добовий Графік виконання Робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проєкт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрядник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Роботи | СДР | НайменуваннРоботи | Підрядник | Договір | Кошторис | Початок | Кінець | Дата закінчення (факт//очікувана) | Статус | Од. вим. | Загалом по проєкту |  |  |  | Виконано за період |  |  |  | План-факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | Відхилення | % виконання | План | Факт | Відхилення | % виконання |  |  |  |  |  |  |  |  | Загалом за тиждень |
| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 17 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

ГРАФІК

ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ОБЛАДНАННЯ ГЕНПІДРЯДНИКОМ

| № з/п | Найменування | Тип, марка | Од. вим | Кількість | 201__ р. зокрема по місяцях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |  |

Матеріали та обладнання, необхідні для виконання Робіт, не включені до цього Графіка, мають бути надані та доставлені Субпідрядником.

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 18 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

АКТ №

на Роботи, що включаються / виключаються

З будівництва: __________________________________________________________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі:

- Представник Субпідрядника

- Представник технічного нагляду

- Представник авторського нагляду

- Керівник будівельних проєктів

- Куратор

- Керівник куратора

Склали цей Акт у тому, що у _____________________________________________ не в повному обсязі враховані Роботи з _________________________________________________, а саме:

| № п//п | Найменування Робіт | Од. Вим. | Фіз. обсяги з ПСД (за Кошторисом) | Змінені обсяги по факту | Включити(+) Виключити(-) в Кошторис на Додаткові Роботи | Примітка (№ креслення, підрахунок обсягів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Підписи членів комісії:

Представник Субпідрядника  			__________________________ На підставі  __________________________________/_______________________________/

Представник технічного нагляду 	___________________________ На підставі  _________________________________/_______________________________/

Представник авторського нагляду ________________________________ На підставі  __________________________/_______________________________/

Керівник будівельних проєктів _____________________________________На підставі  ________________________/_______________________________/

Куратор _________________________________________________________________ На підставі                   ___________/_______________________________/

Керівник куратора ____________________________________________________ На підставі  ____________________/_______________________________/

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 19 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

АКТ ОБЛІКУ

фактично відпрацьованого часу важких машин і механізмів

при виконанні Додаткових Робіт

| Дата | Найменування механізму | Роботи, що виконуються | Напрацювання, Годин | Дислокація | Погодження куратора Генпідрядника (ПІБ, Підпис) | Погодження представника Субпідрядника (ПІБ, Підпис) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 20 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

Акт № _____

про відшкодування витрат на використання машин і механізмів

Код СДР: __________________

м. __________																																											«_____» ________________ 20___ р.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ», іменоване надалі «ГЕНПІДРЯДНИК»,

_________________________ «____________________» іменоване надалі "СУБПІДРЯДНИК",

_________________________ «____________________» іменоване надалі "ЗАМОВНИК",

Склали цей Акт на надання послуг використання техніки, підйомно-транспортного обладнання та інших технічних механізмів у наступних обсягах:

| № з/п | Дата | Найменування витрат | Тариф, грн/маш*год | Годин | Вартість без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ, грн: ПДВ (20%), грн; Разом з ПДВ, грн; |  |  |  |  |  |

Від  «ЗАМОВНИКА»________________________________________________________________ На підставі  _________________ /_______________________________/

Від  «ГЕНПІДРЯДНИКА»__________________________________________________________________________ На підставі  _________________ /_______________________________/

Від  «СУБПІДРЯДНИКА»__________________________________________________________________________ На підставі  _________________ /_______________________________/

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 21 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

АКТ №_____

передачі Додаткових Робіт

(до Договору №______  _____________р.)

м. Кривий Ріг								Дата: «_____» _______________ року

Генпідрядник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

____________________________________________________________________________________________________________________

Субпідрядник:

_________________________________________________________________________________________________________

Склали цей Акт про передачу Додаткових обсягів Робіт без зміни загальних строків виконання Робіт за Договором:

| № з/п | Найменування Робіт | Код СДР | № Кошторису та пункт аналогічної розцінки | Од. вим. | Початковий обсяг Робіт (за Кошторисом) | Дод./Викл. обсяг Робіт | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина виникнення Додаткових Робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цей Акт є невід'ємною частиною Договору.

За результатами підписання цього Акту Ціна Договору складає _________________________ (прописом __________________________________) гривень.

Підписи членів комісії:

Керівник будівельних проєктів 				   _____________		________________

Начальник відділу планування та контрактації		   _____________		________________

Керівника проєкту 						   _____________		________________

Головний інженер проєкту					   _____________		________________

Фахівець із бюджетування 					   _____________		________________

Представник служби безпеки					   _____________		________________

Інженер відділу І та УБП					   _____________		________________

| Від Генпідрядника: . ___________________________ / / | Від Субпідрядника: ______________________________ / / |
| --- | --- |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 22 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ЗРАЗОК

АКТ №

передачі Об'єкта Робіт

(до Договору №___________ від _______________)

Дата: «___» _________ 20___ року				                                                                                                                                                                м. ________________________________

Генпідрядник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

___________________________________________________________________________________________________________________

Субпідрядник:

____________________________________________________________________________________________________________________

Склали цей Акт про передачу Об'єкта Робіт «________________________________________________».

Стан Об'єкта Робіт:

Зауваження Субпідрядника до Об'єкта Робіт:

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 23 до Договору субпідряду

від «__» ______________ 20 ___ р. № __________

ПЕРЕЛІК

та форма надання документів для отримання перепусток на Активах МЕТІНВЕСТ працівникам підрядних та субпідрядних організацій

1. Весь перелік документів повинен бути у PDF форматі.

2. На кожного працівника, окремий файл, з назвою ПІБ, того працівника, на якого оформлюється перепустка.

3. Копії документів повинні бути чіткими та розбірливими.

4. Послідовність доданих документів повинна бути наступною:

4.1. сканкопія листа про проходження вступного інструктажу;

4.2. сканкопія проходження працівником медичного огляду (додаток №7 згідно наказу МОЗ №246 від 01.05.2007р.);

4.3. сканкопія психофізіологічного обстеження працівника, задіяного на Роботах де є потреба у професійному доборі  (постанова КМУ №577 від 10.05.2022р);

4.4. сканкопія медичної довідки психіатричного огляду працівника, задіяного на Роботах де є потреба у професійному доборі  (постанова КМУ №577 від 10.05.2022р, форма 100-2/о);

4.4. кваліфікаційні документи працівників (дипломи або посвідчення з професії (у тому числі й суміжної);

4.5. посвідчення з охорони праці (загальний курс);

4.6. посвідчення за видами виконуваних Робіт підвищеної небезпеки: електробезпека, пожежна безпека, (пожежно-технічний мінімум), Роботи на висоті, переміщення вантажів тощо.

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 24 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

ЧЕК-ЛИСТ СУБПІДРЯДНИКА

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 25 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

ФОРМА НАДАННЯ ДАНИХ ПРО ЗАМІНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДРЯДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

| № та дата договору субпідряду | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причина заміни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічні характеристики МТР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр проекту | № кошторису в договорі | Позиція по кошторису | Од. вим. | Кіл-ть. | Договірна ціна, грн. без ПДВ |  | Нова ціна МТР з урахуванням заміни, грн. без ПДВ |  | Підтвердження необхідності коригування договірної ціни, так/ні | Підтвердження фінансування коригування суміжних розділів ПКД, пов'язаної зі зміною МТР, так/ні |
|  |  |  |  |  | Ціна | Сума | Ціна | Сума |  |  |

Додатки:

- Проєкт

- Комерційний кошторис з урахуванням попередніх МТР;

- Комерційний кошторис з урахуванням нових МТР;

- Обґрунтування вартості МТР (ТКП, рахунок, договір та інш.)

- Технічна документація

  - Для обладнання:

- паспорт, технічні характеристики;

- монтажні габаритні кресленики в форматі DWG;

- та інш. на вимогу відповідального представника з боку Генпідрядника в залежності від типу обладнання.

  - Для матеріалів:

- тип, технічні характеристики;

- та інш. на вимогу відповідального представника з боку Генпідрядника в залежності від типу матеріалів.

| Від Генпідрядника: ________________________________________________ На підставі _________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 26 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

ГРАФІК ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ СУБПІДПРЯДНИКОМ

| № з/п | Найменування | Тип, марка | Од. вим | Кількість | 20__ р. зокрема по місяцях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |  |

Матеріали та обладнання, необхідні для виконання Робіт, не включені до цього Графіка, мають бути надані та доставлені Субпідрядником.

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 27 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

Форма надання даних щодо переліку всіх Робіт, запланованих для виконання на наступну добу

Розстановка людей та техніки на «___» ___________________202__ року

| Ресурс | Запланована кількість за графіком виконання Робіт |  | Фактична кількість |  | № з/п | Найменування Робіт, які виконуються, та місце проведення Робіт | План* | Од. вим. | Факт** | Початок виконання Робіт за Графіком | Закінчення виконання Робіт за Графіком (договірні строки) | Фактичне відставання від Графіка (відповідно до Договору) | Причини відставання від Графіка виконання Робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | День | Ніч | День | Ніч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робочі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техніка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В/кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. А/кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Екскаватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Бульдозер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Навантажувач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Автовишка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Самоскид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Довгомір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Віброт-іка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Коток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графік Роботи: День  з _____-до________; Ніч з  _______-до_________

Строк надання звіту:

*-щодня 800-830 (планові Роботи)

**-щодня 1600-1630 (фактично виконані Роботи) Звіт надав:               _____________________________________________

(П.І.Б., посада, підпис)

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 28 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

ПЕРЕЛІК ГАРАНТОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБЛАДНАННЯ

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 29 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТА ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБЛАДНАННЯ.

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 30 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

АКТ ПРО ЗУПИНКУ РОБІТ ЧЕРЕЗ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ АБО ПОГОДНІ УМОВИ

(найменування проєкту)

р. ___________						                                                                             «___»_________20____

Комісія у складі:

| Кер. Будівельних проєктів ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" | __________________________________________ |
| --- | --- |
| Кер. проєктів з ОП, ПБ та ОНС ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" | __________________________________________ |
| Провідний інженер УІБ ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" | __________________________________________ |
| Керівник Робіт (підрядної організації) | __________________________________________ |
| Інженер з ОП (підрядної організації) | __________________________________________ |

Склали цей Акт про те, що        ___________________________________

(дата, час)

Виконання Робіт за Договором № _________ від ______________р.

Код СДР: ____________________________________________________________________________

Найменування та місце виконання Робіт: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Причина призупинення Робіт: ______________________________________________________________________________

| Кер. Будівельних проєктів ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" | __________________________________________ (ПІБ, підпис, дата) |
| --- | --- |
| Кер. проєктів з ОП, ПБ та ОНС ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" | __________________________________________ (ПІБ, підпис, дата) |
| Провідний інженер УІБ ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" | __________________________________________ (ПІБ, підпис, дата) |
| Керівник Робіт (підрядної організації) | __________________________________________ (ПІБ, підпис, дата) |
| Інженер з ОП (підрядної організації) | __________________________________________ (ПІБ, підпис, дата) |

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |

Додаток № 31 до Договору субпідряду

від «__» ___________ 20 ___ р. № ________

ЗРАЗОК

ВИМОГИ ДО ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

| Від Генпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ | Від Субпідрядника: _________________________________________________ На підставі __________________________________ __________ /____________________________________/ |
| --- | --- |