## Аркуш1
1 | Юридична назва організації
2 | Код ЄДРПОУ
3 | Юридична адреса
4 | Загальна вартість за комерційною пропозицією, грн. без ПДВ
5 | Запропоновані умови оплати
6 | Термін виконання робіт, кал. днів
7 | Гарантійні зобов'язання
8 | Наявність документів з охорони праці згідно зі списком з тех. завдання
9 | Посада, контактна особа та телефон
10 | Термін дії оферти
11 | Використання субпідрядних організацій (зазначити назву субпідрядника, види робіт та відсоток від загальної вартості робіт).
12 | Згода працювати на підставі типової форми договору
13 | Додаткові умови
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн без ПДВ | Вартість, грн без ПДВ
1 | Ремонт існуючого навісу кранової естакади в осях 15-17 | послуга | 1
1.1 | Послуга: Демонтаж покрівлі з металопрофілю в осях Б-В між віссю 17 та стіною існуючого цеху | м2 | 92.5
1.2 | Послуга: Демонтаж огородження торцевого фахверка з металопрофілю | м2 | 34
1.3 | Послуга: Демонтаж дерев’яних прогонів між віссю 17 і торцевим фахверком | м.п. | 74
1.4 | Послуга: Демонтаж несучих дерев’яних елементів торцевого фахверка | м.п. | 63.48
1.5 | Послуга: Виготовлення та монтаж двох опорних рам торцевого фахверка по стіні існуючого цеху в осях «А-Б» та «Б-В» (Труба проф. 80х80х4, матеріал Замовника) | кг | 1214.72
1.5.1 | Хімічний анкер ф16А400С L=350 мм (матеріал Виконавця) | шт | 18
1.6 | Послуга: Монтаж металевих прогонів ПР-1 в осях «А-Б» та «Б-В» (Швелер №16 (40шт х 3700мм), матеріал Замовника) | кг | 2100
1.7 | Послуга: Монтаж металевих прогонів ПР-2 по осі «А» (Швелер №16 та №10, матеріал Замовника) | кг | 451.3
1.8 | Послуга: Виготовлення та Монтаж вертикальних в’язей ВС-3 по осі «А» в осях «15/16»-«16» (Швелер №12, матеріал Замовника) | кг | 721
1.9 | Послуга: Монтаж оголовка колони ОК-3 по осі «А-15» (Кутик 100х100х10, матеріал Замовника) | кг | 124.3
1.10 | Послуга: Монтаж покрівлі в осях «Б-В» між віссю 17 і стіною існуючого цеху після заміни прогонів (попередньо демонтований матеріал Замовника) | м2 | 92.5
1.11 | Послуга: Монтаж огородження торцевого фахверка в осях «Б-В» після заміни торцевого фахверка (попередньо демонтований матеріал Замовника) | м2 | 34
1.12 | Послуга: Монтаж огородження торцевого фахверка після встановлення торцевого фахверка з оцинкованого профнастилу марки НС-57 в осях «А-Б» (товщина 0,6 мм, матеріал Виконавця) | м2 | 34
1.12.1 | Профнастил оцинкований марки НС-57 товщина 0,6 мм з урахуванням технологічних нахльостів і підрізки (матеріал Виконавця) | м2 | 37
1.13 | Послуга: Монтаж відсутнього покриття навісу з оцинкованого профнастилу марки НС-57 в осях «А-Б» (товщина 0,6 мм, матеріал Виконавця) | м2 | 468
1.13.1 | Профнастил оцинкований марки НС-57 товщина 0,6 мм з урахуванням технологічних нахльостів і підрізки (матеріал Виконавця) | м2 | 515
1.14 | Послуга: Монтаж гребня на змонтованій покрівлі (Лист оцинкований 0,5 мм, матеріал Замовника) | м.п. | 28
1.15 | Послуга: монтаж розжолобка по осі «Б» (Лист оцинкований 0,6 мм, матеріал Виконавця) | м.п. | 28
1.16 | Монтаж водостоку по стіні критого складу (матеріал Виконавця, труба ПВХ, ф110 та допоміжні елементи для водостічної системи) | м.п. | 50
1.17 | Зачистка всіх несучих елементів кранової естакади в осях 15-17 (ферм, прогонів, горизонтальних і вертикальних в’язей) з подальшим покриттям ґрунтуванням в 1 шар та покриттям олійними фарбами 1 шар | м2 | 681